## All.5.1 PDI AGGIORNATO
COMUNI INTERESSATI | SEGMENTO IDRICO | DENOMINAZIONE INTERVENTO AGGIORNATA | CODICE ORIGINALE | CODICE | DESCRIZIONE DETTAGLIATA INTERVENTO | Importo Totale Opera € | Importo finanziato con altre fonti € | IMPORTO IPOTIZZATO € | IMPORTO FINANZIATO CON LA TARIFFA S.I.I. € | TEMPISTICA DA All. 5.1 PdA | TEMPISTICA ELABORAZIONE 1 | Anno chiusura da PDI All. 5.1 PdA | Anno chiusura da PDI a seguito Del. 3 CDA U.ATO 22/03/2017 | Importo da PDI a seguito Del. 3 CDA U.ATO 22/03/2017 | Anno chiusura reale da Monitoraggio | concluso | IMPORTO EFFETTIVO | ceck contenuti |  | NOTA PROGETTI
Bergamo | Acquedotto | Interventi in varie vie | UNIA3RM001L01 | UNIA3RM001L01 | INTERVENTI IN VIE VARIE : vie S.Pietro e Paolo, Bollina, Manganoni, Matteotti, Rampini, Barnaba e Giulio Cesare e Tassis | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 2013 | CONCLUSO | 60465 |  |  | PROGETTO ASSENTE
Bianzano | Acquedotto | Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella | UNIA1NI002L01 | UNIA1NI002L01 | Ristrutturazione serbatoio ed ampliamento volume da 65 mc a 180 mc | 260000 | 0 | 260000 | 202000 | 2015 | dal 2015 al 2017 | 2015 | - | - | NC | NON CONCLUSO |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
Bolgare | Acquedotto | Realizzazione tratto di condotta adduttrice dal comune di Calcinate al comune di Bolgare | UNIA1NI003L01 | UNIA1NI003L01 | Collegamento del comune di Bolgare alla rete di adduzione alimentata dai pozzi di Ghisalba | 600000 | 0 | 600000 | 268000 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 608400 | NC | NON CONCLUSO
Comuni diversi - Bergamo, Algua, Albino, Curno, Almenno San Salvatore, Alzano, Casnigo | Acquedotto | Interventi Vari Sulle Reti Idriche Nel Comune Di Bergamo E Nei Comuni Limitrofi (Area Ex Bas Sii) | UNIA5RM004L01 | UNIA5RM004L01 | INTERVENTI GIA' IDENTIFICATI: -ACQUEDOTTO AL COSTONE: RISTRUTTURAZIONE TORRE PIEZOMETRICA -SORGENTI ALGUA: MANUTENZIONE COPERTURA E VASCHE -ALBINO: SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA ADDUTTRICE -CURNO: RIFACIMENTO COPERTURA SERBATOI -ALMENNO SAN SALVATORE: RISANAMENTO SERBATOIO BARLINO -ALZANO L.DO: RISANAMENTO SERBATOIO CASELLO -CASNIGO: RIFACIMENTO DI PARTE DELL'ADDUTTRICE SORGENTE FAGIOLEDA -INTERVENTI IN COMUNI VARI DI SOSTITUZIONE RETI IN FIBROCEMENTO | 1200000 | 0 | 200000 | 28197 | 2014 | 2014 | 2017 | - | - | NC | CONCLUSO | 33307 |  |  | PROGETTO ASSENTE
|  |  | UNIA5RM005L01 |  |  |  | 0 | 200000 | 190000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 18931 |  |  | PROGETTO ASSENTE
|  |  | UNIA5RM006L01 |  |  |  | 0 | 200000 | 150000 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNIA5RM007L01 |  |  |  | 0 | 600000 | 268000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Comuni diversi - Casazza, Monasterolo del Castello, Gaverina Terme | Acquedotto | Realizzazione opera di presa sorgente Torrezzo - 2° Lotto | UNIA1NI008L01 | UNIA1NI008L01 | Realizzazione opera di presa sorgente Torrezzo, realizzazione 2° Lotto, 1° Lotto già realizzato | 250000 | 185931 | 64069 | 42157.72 | 2014 | dal 2014 al 2015 | 2014 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 273023 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Comuni diversi - Cenate Sotto, San Paolo d'Argon, Ponte Nossa, Albino, Bergamo, Alzano Lombardo, Ponteranica | Acquedotto | Interventi vari su reti e serbatoi | UNIA1NI009L01 | UNIA1NI009L01 | Interventi in corso di realizzazione da ultimare nel 2013 | 585000 | 0 | 585000 | 585000 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2013 | - | - | NC | NON CONCLUSO |  | verificare cosa si sta realizzando nel 216 e 2017 |  | ALCUNI PROGETTI PRESENTI
Comuni diversi - Cividate al Piano e Calcio | Acquedotto | Realizzazione di nuova condotta adduttrice da Cividate al Piano a Calcio - 2° lotto | UNIA1NI010L01 | UNIA1NI010L01 | Collegamento del comune di Calcio al sistema di adduzione alimentato dai pozzi di Ghisalba | 1583500 | 362773 | 0 | 0 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2017 | 2018 | 1310400 | NC | NON CONCLUSO |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
| Acquedotto |  | UNIA1NI010L02 |  |  |  | 0 | 1220727 | 652167 | 2017 | 2017
Comuni diversi - Fiorano al Serio, Peia, Parzanica, Fonteno, Cerete, Albino | Acquedotto | Interventi Vari Sulle Reti Idriche | UNIA3RM011L01 | UNIA3RM011L01 | Interventi su reti e serbatoi | 1520847 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 2017 | - | - | NC | CONCLUSO | 30064 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNIA3RM012L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 188445 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | CONCLUSO | 99191
|  |  | UNIA3RM013L01 |  |  |  | 0 | 100000 | 78000 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNIA3RM014L01 |  |  |  | 0 | 520847 | 456261 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Acquedotto | Collettamento villaggio Barcolo frazione Piazzi | UNIA3RM015L01 | UNIA3RM015L01 | Messa a norma dell'area di rispetto di un pozzo di acquedotto in comune di Cerete, località Piazzi con collettamento fognario villaggio Barcolo |  | 0 | 600000 | 268000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Fonteno | Acquedotto | Ampliamento rete acquedotto comunale e nuovi bacini | UNIA1NI016L01 | UNIA1NI016L01 | Ampliamento bacino in località Ponte, realizzazione nuovo bacino in località Padem con adeguamento stazione di sollevamento tra i due bacini | 200000 | 0 | 200000 | 156000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | 2018 | 156000 | NC | NON CONCLUSO
Gandino | Acquedotto | Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio "Cisternone" | UNIA1NI017L01 | UNIA1NI017L01 | Ricostruzione del serbatoio idrico esistente in condizioni strutturali precarie | 720000 | 0 | 420000 | 227600 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 374400 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNIA1NI017L02 |  |  |  | 0 | 300000 | 134000 | 2015 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Pianico | Acquedotto | Potenziamento condotta addutrice al serbatoio di Via Castello | UNIA3RM018L01 | UNIA3RM018L01 | Potenziamento condotta di adduzione lungo la Via Nazionale da bacino Grioni a Sovere a bacino Castello per una lunghezza di circa 1.600 m e impermeabilizzazione bacino Castello | 200000 | 0 | 200000 | 156000 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 386568 | NC | NON CONCLUSO
Sant'Omobono Terme | Acquedotto | Rifacimento acquedotto in Via Vittorio Veneto | UNIA3RM019L01 | UNIA3RM019L01 | Sostituzione tubatura obsoleta per una lunghezza complessiva di circa 1 Km | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 272289 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Almenno San Salvatore | Fognatura | Collettamento terminali fognari non depurati | UNIF2IE020L01 | UNIF2IE020L01 | Chiusura dei terminali FG01600701 e FG01600706 della pubblica fognatura del comune di Almenno San Salvatore e collettamento dei reflui all'impianto di Valbrembo - DP01622401 | 500000 | 0 | 150000 | 117000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNIF2IE020L02 |  |  |  | 0 | 350000 | 273000 | 2016 | dal 2016 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Almenno San Salvatore | Fognatura | Messa in protezione del collettore fognario in corrispondenza attraversamento Fiume Brembo | UNIF3NI021L01 | UNIF3NI021L01 | Messa in protezione del collettore fognario nel punto di attraversamento del fiume Brembo a causa dell'erosione | 300000 | 0 | 300000 | 134000 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | NC | verificare se si conclude entro il 2016
Arcene | Fognatura | Realizzazione nuova fognatura via Suardi nel centro storico | UNIF2NI022L01 | UNIF2NI022L02 | Nuova fognatura per eliminazione degli scarichi nella Roggia Corleonesca-Fontanone | 400000 | 0 | 0 | 0 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2015 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNIF2NI022L02 |  |  |  | 0 | 400000 | 295000 | 2015 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Ardesio | Fognatura | Eliminazione acque parassite dalla rete fognaria | UNIF4RM023L01 | UNIF4RM023L01 | Rifacimento tratti di rete fognaria di vecchia realizzazione e di dimensioni e caratteristiche inadeguate e formazione di reti separate | 165000 | 0 | 30000 | 30000 | 2013 | dal 2013 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 121707
|  |  | UNIF4RM023L02 |  |  |  | 0 | 135000 | 105300 | 2015 | dal 2015 al 2016
Bergamo | Fognatura | Nuova fognatura in Via Taramelli e Via Camozzi e interventi nelle vie Simoncini e San Bernardino | UNIF2NI024L01 | UNIF2NI024L01 | Dotazione di adeguata rete fognaria all'interno dell'agglomerato | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 133578 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Bergamo | Fognatura | Nuova fognatura piazzale del cimitero e Via Venezia | UNIF2NI025L01 | UNIF2NI025L01 | Dotazione di adeguata rete fognaria all'interno dell'agglomerato in zona piazzale del cimitero e Viale Venezia | 250000 | 0 | 250000 | 195000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Bergamo | Fognatura | Nuova fognatura vie Lavanderio e Scalvini | UNIF2NI026L01 | UNIF2NI026L01 | Dotazione di adeguata rete fognaria all'interno dell'agglomerato e realizzazione di trattamento appropriato | 220000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | dal 2013 al 2016 | 2014 | - | - | NC | verificare se si conclude entro il 2016 | verificare
|  |  | UNIF2NI027L02 |  |  |  | 0 | 120000 | 140257 | 2014 | dal 2014 al 2016 |  |  |  |  | verificare se si conclude entro il 2016 | verificare
Boltiere | Fognatura | Adeguamento dello sfioratore in comune di Boltiere | UNIF3NI028L01 | UNIF3NI028L01 | Adeguamento dello sfioratore in comune di Boltiere | 650000 | 131757 | 250000 | 66178 | 2014 | 2014 | 2015 | - | - | NC | CONCLUSO | 79143 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNIF3NI028L02 |  |  |  | 0 | 268243 | 339200 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | verificare se si conclude entro il 2016 | verificare
Carobbio degli Angeli | Fognatura | Realizzazione tratto di fognatura acque nere in Via Mortini | UNIF2NI029L01 | UNIF2NI029L01 | Realizzazione di un tratto di fognatura acque nere e collegamento alla fognatura mista esistente di un terminale attualmente recapitante su suolo | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2013 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Casnigo | Fognatura | Rifacimento e potenziamento collettore Via Garibaldi | UNIF4RM030L01 | UNIF4RM030L01 | Rifacimento e potenziamento collettore attualmente sottodimensionato in Via Garibaldi | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 96053
Castione della Presolana | Fognatura | Realizzazione collettore nella località Lantana in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore" | UNIF2IE031L01 | UNIF2IE031L01 | Realizzazione di nuove reti fognarie in località sprovvista a servizio dell'agglomerato per allaccio di scarichi domestici su suolo | 700000 | 488323 | 50000 | 50000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2015 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 207781 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNIF2IE031L02 |  |  |  | 0 | 111677 | 63000 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | CONCLUSO
|  |  | UNIF2IE031L03 |  |  |  | 0 | 50000 | 169000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 258414
Castione della Presolana | Fognatura | Realizzazione collettore nella località Rucola in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore" | UNIF2IE032L01 | UNIF2IE032L01 | Realizzazione fognatura acque nere miste e scolmatore lungo la SP 56 dall'incrocio con Via Locatelli alla Via Nembuno | 270000 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 2014 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 143417 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNIF2IE032L02 |  |  |  | 0 | 270000 | 210000 | 2014 | dal 2014 al 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 287944
Cologno al Serio | Fognatura | Eliminazione delle acque parassite del fossato dalla fognatura afferente all'impianto di Cologno Al Serio | UNIF4RM033L01 | UNIF4RM033L01 | Interventi per eliminazione acque parassite dalla fognatura | 650000 | 0 | 650000 | 507000 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 537250 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Colzate | Fognatura | Realizzazione fognatura tratto terminale di Via Marconi e riqualificazione Canal di Frà, agglomerato "Bergamo-Ranica- Valbrembo" | UNIF2IE034L01 | UNIF2IE034L01 | Chiusura terminale FG01608002 della pubblica fognatura del comune di Colzate e collettamento reflui all'impianto di Ranica - DP01617801 attraverso realizzazione tratto terminale di Via Marconi e riqualificazione Canal di Frà | 200000 | 0 | 200000 | 156000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Antegnate | Depurazione | Rifacimento scarico impianto depurazione | UNIF4RM035L01 | UNIF4RM035L01 | Rifacimento dello scarico del depuratore di Antegnate e realizzazione di un nuovo tratto fognario in comune di Isso | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 48614 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Comuni diversi - Bergamo, Pradalunga, Urgnano, Oneta, Sedrina, Montello, Sovere, Albano S. Alessandro, Dossena, Piario, Rovetta, Adrara San Martino | Fognatura | Interventi urgenti per potenziamento fognatura | UNIF5RM036L01 | UNIF5RM036L01 | INTERVENTI DI MINORE ENTITA' SU FOGNATURA DA DEFINIRE IN CORSO D'ANNO: INTERVENTI GIA' IDENTIFICATI: via Caprera e via Piazzoni a Bergamo Valle Salini a Pradalunga Urgnano via Cascina Spina Oneta potenziamento fognatura su strada provinciale Sedrina: via Cassettone e via Pesenti Montello: due stazioni di sollevamento e terminale via Cornella Sovere: fognatura Via Adamello | 1650000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | 2013 | 2017 | - | - | NC | CONCLUSO | 157109.85 |  |  | PROGETTO PRESENTE (Dossena- Urgnano)
|  |  | UNIF5RM037L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 184802 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | CONCLUSO | 74132.04
|  |  | UNIF5RM038L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 184000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 548054.43
|  |  | UNIF5RM039L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 234000 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Interventi di adeguamento fognatura - 1° Lotto Intervento 4a località Praslino e Corno + Intervento 5a località Gazzenda e Fornaci | UNIF5RM040L01 | UNIF5RM040L01 | Adrara San Martino: sistemazione terminali T15-Praslino e T16-Corno, T21-Costa, T22-Costa, T23-Costa e Insediamenti Isolati |  | 0 | 650000 | 307000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO |  | Eliminazione terminali Praslino e Corno e Gazzenda e Fornace
Comuni diversi - Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto | Fognatura | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura centro storico | UNIF2NI041L01 | UNIF2NI041L01 | Adeguamento ed estensione della rete fognaria per la riqualificazione ambientale delle aree inquinate di Dalmine - Zingonia | 800000 | 162162 | 315000 | 52873 | 2014 | 2014 | 2015 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 3660 |  |  | PROGETTO PRESENTE
[7 empty] | 0 | 322838 | 447000 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 114683
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Estensione fognatura via Vaccarezza Osio Sopra | UNIF2NI041L02 | UNIF2NI041L02 | Osio Sopra |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 218181 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento immissione fognatura nel collettore consortileOsio Sotto | UNIF2NI041L03 | UNIF2NI041L03 | Osio Sotto |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 17934 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento scolmatori via Einaudi Osio Sotto | UNIF2NI041L04 | UNIF2NI041L04 | Osio Sotto |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 31739 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura via Zambianchi Dalmine | UNIF2NI041L05 | UNIF2NI041L05 | Dalmine |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 78014 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento sfioro nel torrente Morletta Dalmine | UNIF2NI041L06 | UNIF2NI041L06 | Dalmine |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 46489 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  | Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Dalmine - Zingonia - Adeguamento fognatura vie IV Novembre, Santuario, Alessandri Levate | UNIF2NI041L07 | UNIF2NI041L07 | Levate |  |  |  | 0 | - | dal 2014 al 2016 | - | - | - | 2015 | CONCLUSO | 61535 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Comuni diversi - Verdello, Carobbio, Bergamo | Fognatura | Estensione reti fognarie | UNIF2NI043L01 | UNIF2NI043L01 | Interventi in corso di realizzazione da ultimare nel 2013 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2013 | - | - | NC | NON CONCLUSO |  | NON è ESTENSIONE RETE MA DIGITALIZZAZIONE |  | PROGETTO PRESENTE (Castione)
Corna Imagna | Fognatura | Interventi vari sulla rete fognaria comunale | UNIF2NI044L01 | UNIF2NI044L01 | Interventi nelle Vie Ca' Gavaggio,Corna, Pradello, Cerri, Canito e Filisetti per potenziamento reti sottodimensionate ed eliminazione scarichi non conformi | 240000 | 0 | 240000 | 240000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 185514 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Endine Gaiano | Fognatura | Potenziamento e ristrutturazione fognatura comunale in località Valle delle Fontane | UNIF2NI045L01 | UNIF2NI045L01 | Estensione fognatura comunale in località Valle delle Fontane | 300000 | 220847 | 79153 | 61439 |  | dal 2016 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Gerosa | Fognatura | Realizzazione reti fognarie e collettamento al depuratore comunale dei terminali in ambiente - 1° lotto | UNIF2NI046L01 | UNIF2NI046L01 | Potenziamento degli attuali sistemi di trattamento e razionalizzazione dei terminali nel Capoluogo (Val Zuccone e Via De Gasperi) | 400000 | 0 | 400000 | 212000 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 238680 | NC | NON CONCLUSO
Martinengo | Fognatura | Ristrutturazione e potenziamento tratto di fognatura Via Molino Nuovo - 1° lotto | UNIF4RM047L01 | UNIF4RM047L01 | Potenziamento fognatura esistente sottodimensionata | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 2013 | CONCLUSO | 98755 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Oltre il Colle | Fognatura | Collettamento terminali non depurati - 1° Lotto | UNIF2IE048L01 | UNIF2IE048L01 | Chiusura dei terminali fognari non depurati FG01614601, FG01614604, FG01614606 con collettamento dei reflui all'impianto Oltre il Colle - DP01614601 previsto (1° Lotto) | 1500000 | 0 | 400000 | 32340 | 2014 | 2014 | 2016 | - | - | NC | CONCLUSO | 411179 |  |  | PROGETTO PRESENTE
[9 empty] | 500000 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | verificare se concluso entro il 2016 |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
| Fognatura | Collettamento terminali non depurati - 2° Lotto | UNIF2IE048L02 | UNIF2IE048L02 | Chiusura dei terminali fognari non depurati FG01614602, FG01614609 con collettamento dei reflui all'impianto Oltre il Colle - DP01614601 previsto (2° Lotto) |  | 0 | 550000 | 209000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
[9 empty] | 229000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura |  | UNIF2IE048L03 |  |  |  | 0 | 550000 | 400000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO |  | fuso con 77L03
Ranzanico | Fognatura | Potenziamento tratto di fognatura dalla fine di Via Geres alla S.S. 42 | UNIF4RM049L01 | UNIF4RM049L01 | Potenziamento tratto di fognatura sottodimensionata (per fuoriuscita di reflui dalle camerette in proprietà privata in occasione di eventi meteorici) | 300000 | 0 | 300000 | 134000 | 2015 | 2015 | 2015 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 223247 |  |  | PROGETTO PRESENTE
San Pellegrino Terme | Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" 1° Lotto | UNIF2IE050L00 | UNIF2IE050L00 | Chiusura dei terminali non depurati FG01619006, FG01619009, FG01619011, FG01619018,FG01619033, FG01619034, FG01619035 in comune di San Pellegrino Terme sponda sinistra Brembo da Via dei Partigiani a Ponte Cavour e collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (1° Lotto) | 2800000 | 0 | 50000 | 50000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2015 | - | - | NC | CONCLUSO
|  |  | UNIF1IE050L01 |  |  |  | 0 | 700000 | 27560 | 2014 | dal 2014 al 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
[9 empty] | 510000 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | verificare se davvero concluso entro il 2016 |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
| Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto | UNIF2IE050L02 | UNIF2IE050L02 | Chiusura dei terminali non depurati FG01619020, FG01619024, FG01619031, FG01619036, FG01619050 in comune di San Pellegrino Terme in sponda sinistra Brembo da Ponte Cavour a Ponte S.S. 170, chiusura dei terminali FG01603917, FG01603924 e FG01619049 con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (2° Lotto) |  | 0 | 1050000 | 309000 | 2015 | dal 2015 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
[9 empty] | 473000 | 2016 | dal 2016 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" -3° Lotto | UNIF2IE050L03 | UNIF2IE050L03 | Dismissione terminali di agglomerati con carico inferiore a 2.000 A.E. in comune di San Pellegrino Terme (lotti successivi) |  | 0 | 1000000 | 780000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | 2018 | 565245.7 | NC | NON CONCLUSO
Seriate | Fognatura | Opere di collettamento fognario al servizio di Via Basse e Via Grinetta (zona industriale) in frazione Cassinone | UNIF2NI051L01 | UNIF2NI051L01 | Realizzazione fognatura comunale in zone sprovviste | 395000 | 0 | 395000 | 300000 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 253693 | fognatura realizzata in attesa conclusione lavori per tombinatura
Sorisole | Fognatura | Potenziamento rete fognaria comunale nella Via Valbondagli | UNIF4RM052L01 | UNIF4RM052L01 | Raccolta e convogliamento reflui zona Bondaglio | 75000 | 0 | 75000 | 58500 | 2017 | dal 2017 al 2016 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Zogno | Fognatura | Realizzazione tratti di fognatura per collettamento terminali fognari non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 1° Lotto | UNIF2IE053L00 | UNIF2IE053L00 | Chiusura dei terminali non depurati FG01624608, FG01624642, FG01624643, FG01624655, FG01624656 in comune di Zogno in sponda sinistra Brembo Località Romacolo con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (1° Lotto) | 3000000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2016 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 42982
|  |  | UNIF2IE053L01 |  |  |  | 0 | 900000 | 34358 | 2014 | dal 2014 al 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 616214 |  |  | PROGETTO PRESENTE
[7 empty] | 0 |  | 700000 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | CONCLUSO | 7757
| Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto | UNIF2IE053L02 | UNIF2IE053L02 | Chiusura dei terminali non depurati FG01624603, FG01624609, FG01624624, FG01624637, FG01624639, FG01624640, FG01624641, FG01624654 in comune di Zogno in sponda destra Brembo con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (2° Lotto) |  | 0 | 800000 | 536000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 3° Lotto | UNIF2IE053L03 | UNIF2IE053L03 | Dismissione terminali di agglomerati con carico inferiore a 2.000 A.E. in comune di Zogno (3° Lotto) |  | 0 | 1200000 | 624000 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2644200 | NC | NON CONCLUSO
Comuni diversi - Ubiale Clanezzo, Villa d'Almè | Fognatura | Realizzazione collettore tratto Ubiale Clanezzo - Villa d'Almè - 4° Lotto | UNIF1NI054L01 | UNIF1NI054L01 | Realizzazione collettore da Villa d'Almè a Ubiale Clanezzo e attraversamento Brembo per collettamento Botta di Sedrina | 1850000 | 200000 | 400000 | 399265 | 2014 | 2014 | 2017 | 2018 | 1675440 | NC | CONCLUSO |  |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNIF1NI054L02 |  |  |  | 0 | 700000 | 446000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO
|  |  | UNIF1NI054L03 |  |  |  | 0 | 550000 | 329000 | 2017 | dal 2017 al 2018 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Comuni diversi - Val Serina | Fognatura | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 3° Lotto | UNIF1IE055L03 | UNIF1IE055L03 | Chiusura del terminale non depurato FG01619904 in comune di Serina attraverso realizzazione collettore della Valle Serina tratto Cornalba - Serina con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (3° lotto) | 6400190 | 0 | 2503279 | 752000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | 2018 | 1752000 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNIF1IE055L03 | [5 empty] | 1000000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 1° Lotto | UNIF1IE055L00 | UNIF1IE055L00 | Chiusura dei terminali non depurati FG01624601, FG01624602, FG01624657 in comune di Zogno, località Ambria e chiusura di terminali non depurati di agglomerati con carico inferiore a 2.000 A.E. per reaalizzazione del collettore della Valle Serina tratto Zogno - Algua con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (1° Lotto) |  | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2013 | 2016 | - | - | NC | CONCLUSO
|  |  | UNIF1IE055L01 |  |  |  | 0 | 1800267 | 325802 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | CONCLUSO
[9 empty] | 390000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO
[9 empty] | 610000 | 2016 | dal 2016 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 2° Lotto | UNIF1IE055L02 | UNIF1IE055L02 | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina tratto Algua - Costa Serina -Cornalba con collettamento dei reflui di agglomerati con carico inferiore a 2.000 A.E. all'impianto di Zogno - DP01624601 (2° Lotto) |  | 0 | 2096644 | 1914000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
San Giovanni Bianco | Fognatura | Realizzazione collettore San Pellegrino Terme - San Giovanni Bianco - 1° Lotto | UNIF1IE056L00 | UNIF1IE056L00 | Realizzazione collettore San Pellegrino - San Giovanni Bianco con dismissione dell'impianto DP01618802 - San Giovanni Bianco - Piazzalunga con collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (1° Lotto) | 4500000 | 0 | 50000 | 50000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2015 | - | - | NC | CONCLUSO
|  |  | UNIF1IE056L01 |  |  |  | 0 | 850000 | 41394 | 2014 | dal 2014 al 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO
[9 empty] | 500000 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 2° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco | UNIF1IE056L02 | UNIF1IE056L02 | Chiusura dei terminali non depurati FG01618817, FG01618826, FG01618834, FG01618839, FG01618840, FG01618850, FG01618853,FG01618818, FG01618819, FG01618820, FG01618821, FG01618822, FG01618835, FG01618848, FG01618849 della pubblica fognatura del comune di San Giovanni Bianco e collettamento dei reflui all'impianto di Zogno - DP01624601 (2° Lotto) |  | 0 | 1800000 | 640000 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
[9 empty] | 1000000 | 2016 | dal 2016 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Fognatura | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 3° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco | UNIF2IE056L03 | UNIF2IE056L03 | Chiusura dei terminali non depurati della pubblica fognatura del comune di San Giovanni Bianco appartenenti ad agglomerati con carico inferiore a 2.000 A.E. (3° Lotto) |  | 0 | 1800000 | 804000 | 2016 | dal 2016 al 2018 | 2016 | 2018 | 2059200 | NC | NON CONCLUSO
Sedrina | Fognatura | Collettore Sedrina - Zogno | UNIF1NI057L01 | UNIF1NI057L01 | Realizzazione collettore per il convogliamento dei reflui di Sedrina provenientio da due terminali non depurati all'impianto consortile di Zogno | 700000 | 0 | 700000 | 346000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Bagnatica (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM058L01 | UNID2LM058L01 | Ampliamento denitrificazione e filtrazione | 450000 | 0 | 200000 | 156000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | 2018 | 1911780 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM058L02 |  |  |  | 0 | 250000 | 195000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Bergamo (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti - 1° Lotto | UNID2LM059L01 | UNID2LM059L01 | Interventi di ristrutturazione: Rifacimento del ricevimento: grigliatura fine, dissabbiatore, desoleatore | 3000000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2017 | 2018 | 3463574.4 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM059L02 |  |  |  | 0 | 200000 | 215093 | 2014 | dal 2014 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM059L03 |  |  |  | 0 | 650000 | 507000 | 2015 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM059L04 |  |  |  | 0 | 950000 | 741000 | 2016 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM059L05 |  |  |  | 0 | 1100000 | 944000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Bergamo (depuratore) | Depurazione | Interventi sul depuratore di Bergamo | UNID4RM060L01 | UNID4RM060L01 | Rifacimento linea biogas manutenzione digestore secondario manutenzione grigliatura | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 304324 | verificare
Boltiere (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione | UNID2NI061L01 | UNID2NI061L01 | Adeguamento impianto di depurazione | 600000 | 121622 | 100000 | 2220 | 2014 | 2014 | 2015 | - | - | NC | CONCLUSO
|  |  | UNID2NI061L02 |  |  |  | 0 | 378378 | 375000 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | verificare se davvero concluso entro il 2016
Casnigo (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM062L01 | UNID2LM062L01 | Ampliamento nitro-denitrificazione e miglioramento sistema di filtrazione | 350000 | 0 | 150000 | 117000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM062L02 |  |  |  | 0 | 200000 | 156000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Castelli Calepio | Depurazione | Realizzazione collettore Castelli Calepio | UNID1IE063L00 | UNID1IE063L01 | Realizzazione collettore in comune di Castelli Calepio (Lotto A) per dismissione impianti di Tagliuno DP01606201 e Cividino DP01606203 con collettamento dei reflui all'impianto di Palazzolo sull'Oglio - DP01713301 (realizzazione del tratto di collettore in territorio bergamasco) | 3600550 | 2422947 | 50000 | 50000 | 2013 | 2013 | 2014 | - | - | NC | CONCLUSO | 12811
|  |  | UNID1IE063L01 |  |  |  | 0 | 500000 | 212844 | 2014 | dal 2014 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO |  | conclusione lavori subordinata all'ampliamento impianto Palazzolo. Collettore realizzato |  | PROGETTO PRESENTE
| Depurazione | Realizzazione collettore Palazzolo S/O | UNID1IE063L02 | UNID1IE063L02 | Realizzazione collettore in comune di Palazzolo sull'Oglio (Lotto B) per dismissione impianti di Tagliuno DP01606201 e Cividino DP01606203 con collettamento dei reflui all'impianto di Palazzolo sull'Oglio - DP01713301 |  | 0 | 627603 | 667500 | 2015 | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 933308 | conclusione lavori subordinata all'ampliamento impianto Palazzolo. Collettore realizzato
| Depurazione | Adeguamento impianto depurazione Palazzolo S/O | UNID1IE063L03 | UNID1IE063L03 | Ampliamento impianto di depurazione di Palazzolo sull'Oglio - DP01713301 (Lotto C) |  | 0 |  | - | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Cologno al Serio (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto ai nuovi limiti | UNID2LM064L01 | UNID2LM064L01 | Completamento filttrazione e raddoppio bacino predenitrificazione | 900000 | 0 | 400000 | 312000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | 2018 | 1097460 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM064L02 |  |  |  | 0 | 500000 | 340000 | 2017 | dal 2017 al 2018 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Comuni diversi - Torre Pallavicina, Parzanica, Zogno, Casnigo, Gorno, Orio al Serio | Depurazione | Interventi urgenti per opere minori sui depuratori | UNID4RM065L01 | UNID4RM065L01 | pesa depuratore di Zogno carroponte depuratore di Casnigo Torre Pallavicina prolungamento scarico depuratore Parzanica località Casarola fosse imhoff Dossena by-pass depuratore | 1600000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID4RM066L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 60521 | 2014 | dal 2014 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID4RM067L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 134000 | 2015 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID4RM068L01 |  |  |  | 0 | 300000 | 208000 | 2016 | dal 2016 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
| Depurazione | Realizzazione collettore per by-pass depuratore e collettamento alla fognatura di Zanica - 1° Lotto | UNID4RM069L01 | UNID4RM069L01 | Orio al serio: dismissione impianto di depurazione di Orio al Serio con collettamento dei reflui al depuratore di Cologno al Serio tramite la fognatura di Azzano San Paolo (lotto 1) |  | 0 | 600000 | 468000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO |  | Realizzazione collettore per bypass depuratore Orio al Serio e collettamento a Zanica
Comuni diversi - Val di Scalve | Depurazione | Realizzazione impianto di depurazione della Val di Scalve | UNID1IE070L01 | UNID1IE070L01 | Realizzazione impianto di depurazione consortile della Val di Scalve in comune di Colere | 3000000 | 0 | 50000 | 50000 | 2013 | 2013 | 2016 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 98210
|  |  | UNID1IE070L02 |  |  |  | 0 | 1475000 | 950000 | 2015 | 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 1991857
|  |  | UNID1IE070L03 |  |  |  | 0 | 1475000 | 1464500 | 2016 | 2016 |  |  |  |  | CONCLUSO | 157655
Cortenuova | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione | UNID2IE071L01 | UNID2IE071L01 | Interventi di adeguamento prescritti nell'autorizzazione allo scarico | 400000 | 210000 | 30000 | 30000 | 2013 | 2014 | 2014 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 347472 |  |  | PROGETTO PRESENTE
|  |  | UNID2IE071L02 |  |  |  | 0 | 160000 | 338178 | 2014 | dal 2014 al 2015 |  |  |  |  | CONCLUSO | 52687
Costa Volpino (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM072L01 | UNID2LM072L01 | Realizzazione della sezione di filtrazione per le due linee | 400000 | 0 | 200000 | 156000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM072L02 |  |  |  | 0 | 200000 | 106000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Gorlago | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione | UNID2NI073L01 | UNID2NI073L01 | Opere di adeguamento della sezione di grigliatura, denitrificazione e filtrazione finale | 415000 | 0 | 35000 | 35000 | 2013 | 2013 | 2014 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 14780 |  |  | PROGETTO PRESENTE
| Depurazione |  | UNID2NI073L02 |  |  |  | 0 | 380000 | 348488 | 2014 | 2014 |  |  |  |  | CONCLUSO | 355676
Lurano (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM074L02 | UNID2LM074L01 | Realizzazione sistema di filtrazione | 1650000 | 334459 | 250000 | 234000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2016 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM074L01 |  |  |  | 0 | 1065541 | 650000 | 2015 | dal 2015 al 2016 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Martinengo | Depurazione | Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Martinengo | UNID2NI075L01 | UNID2NI075L01 | Potenziamento impianto esistente | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | 2018 | 234000 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2NI075L02 |  |  |  | 0 | 300000 | 134000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Mornico al Serio | Depurazione | Dismissione impianto di depurazione e collettamento a Ghisalba | UNID2NI076L01 | UNID2NI076L01 | Ristrutturazione impianto di depurazione con raddoppio fase di ossidazione e sedimentazione, realizzazione fase di denitrificazione | 672000 | 0 | 0 | 0 | 2013 | dal 2013 al 2017 | 2017 | 2018 | 982800 | NC | NON CONCLUSO |  | dismissione impianto e collettamento a Ghisalba
|  |  | UNID2NI076L02 |  |  |  | 0 | 672000 | 224160 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Oltre il Colle | Depurazione | Collettamento terminali non depurati e realizzazione nuovo impianto di depurazione - 3° Lotto | UNID1IE077L02 | UNID1IE077L01 | Chiusura dei terminali fognari non depurati FG01614603, FG01614608 con collettamento dei reflui all'impianto Oltre il Colle e realizzazione impianto di depurazione - DP01614601 previsto (3° Lotto) -Realizzazione impianto di depurazione acque reflue urbane Oltre il Colle - DP01614601 nel comune di Oltre il Colle | 2000000 | 0 | 80000 | 4027 | 2014 | dal 2014 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID1IE077L03 |  |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 2013 | dal 2013 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID1IE077L01 |  |  |  | 0 | 950000 | 703000 | 2015 | dal 2015 al 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
|  |  | UNID1IE077L04 |  |  |  | 0 | 950000 | 861000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Ranica (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM078L01 | UNID2LM078L01 | Realizzazione sezione di pre-denitrificazione e miglioramento del sistema di filtrazione | 800000 | 0 | 400000 | 312000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | 2018 | 1310400 | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM078L02 |  |  |  | 0 | 400000 | 312000 | 2017 | dal 2017 al 2018 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Rogno | Depurazione | Realizzazione fognatura e fosse imhoff per gli agglomerati di San Vigilio e Monti | UNID3NI079L01 | UNID3NI079L01 | Verifica del sistema di trattamento appropriato degli agglomerati Monti e San Vigilio attualmente dotati di trattamento di sedimentazione con letto percolatore | 350000 | 0 | 350000 | 173000 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Taleggio | Depurazione | Realizzazione di trattamento appropriato per il terminale T17 - Santa Rosa nell'agglomerato Sottochiesa | UNID3NI080L01 | UNID3NI080L01 | Posa in opera di fossa imhoff e realizzaione di un tratto collettore | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 2013 | dal 2013 al 2014 | 2013 | - | - | 2014 | CONCLUSO | 82905 |  |  | PROGETTO PRESENTE
| Depurazione | Realizzazione di trattamento appropriato per i terminali T10 e T16 | UNID3NI081L01 | UNID3NI081L01 | Posa in opera di fossa imhoff e realizzaione di un tratto collettore |  | 0 | 100000 | 78000 | 2016 | dal 2016 al 2015 | 2016 | - | - | 2015 | CONCLUSO | 57326 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Trescore Balneario (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM082L01 | UNID2LM082L01 | Miglioramento sistema di filtrazione e ampliamento bacino di predenitrificazione | 400000 | 0 | 200000 | 106000 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM082L02 |  |  |  | 0 | 200000 | 118573 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO
Trescore Balneario (depuratore) | Depurazione | Realizzazione vasca sghiaiatrice | UNID4RM083L01 | UNID4RM083L01 | Realizzazione vasca sghiaiatrice | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 2013 | CONCLUSO | 10000 | realizzato da esercizio |  | PROGETTO PRESENTE
Valbrembo (depuratore) | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | UNID2LM084L01 | UNID2LM084L01 | Miglioramento sistema di filtrazione e ampliamento bacino di predenitrificazione | 310000 | 0 | 160000 | 85800 | 2016 | dal 2016 al 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
|  |  | UNID2LM084L02 |  |  |  | 0 | 150000 | 117000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | NON CONCLUSO |  |  | 39806999.72
Schilpario | Fognatura | Collettore da Barzesto a Schilpario | UNIF1IE085L05 | UNIF1IE085L05 | Chiusura dei terminali non depurati FG01619505, FG01619506, FG01619507, FG01619508, FG01619509, FG01619510, FG01619512, FG01619514 attraverso realizzazione collettore Valle di Scalve tratto Barzesto - Schilpario centro con recapito al depuratore di Colere - DP01607805 Previsto | [5 empty] | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 1196100
Carona | Depurazione | Adeguamento impianto di depurazione | UNID2IE086L01 | UNID2IE086L01 | Adeguamento alla normativa vigente dell’impianto di depurazione di Carona - DP01605601 | [5 empty] | dal 2015 al 2016 | 2015 | - | - | 2016 | CONCLUSO | 579698 |  |  | PROGETTO PRESENTE
Brumano | Acquedotto | Poteziamento dello sfruttamento delle sorgenti Imagna e Pontegiurino | UNIA1NI087L01 | UNIA1NI087L01 | [6 empty] | 2017 |  | 2018 | 195000 | NC | NON CONCLUSO |  | Nota ATO
Capizzone | Fognatura | Trattamento TND T1 - località Caroli |  | UNID3TA023L01 | [7 empty] | 2018 | - | -
Ranica | Fognatura | Condotta di sfioro della rete fognaria di via Camozzi | UNIF3NI089L01 | UNIF3NI089L01 | [6 empty] | 2017 | 2017 | - | - | NC | NON CONCLUSO
Bergamo | Fognatura | Rifacimento fognatura via Pacinotti | UNIF4RM090L01 | UNIF4RM090L01 | [6 empty] | 2016 | 2017 | - | - | NC | verificare se davvero concluso entro il 2016
PARRE | Fognatura | Realizzazione rete di smaltimento acque bianche Via Libertà | UNIF2NI091L01 | UNIF2NI091L01 | [6 empty] | 2017 |  | 2017 | 183000
PONTERANICA | Fognatura | Estensione rete fognaria in Via Ramera | UNIF2NI093L01 | UNIF2NI093L01 | [6 empty] | 2017 |  | 2017 | 168480
SANT'OMOBONO TERME | Fognatura | Rifacimento fognatura danneggiata dal dissesto idrogeologico del versante in Via Cà-Frago (Valsecca) | UNIF4RM088L01 | UNIF4RM088L01 | [6 empty] | 2017 |  | 2017 | 130271.12
Osio Sopra | Fognatura | Potenziamento fognatura Via Mazzini | UNIF2NI094L01 | UNIF2NI094L01 | [8 empty] | 2017 | 85800
PALADINA | Acquedotto | Risoluzione interferenza reti idriche tangenziale sud di Bergamo da Treviolo a Paladina - Lotto 1 -Stralcio 1, tratto 2 | UNIA3AA089L01 | UNIA3AA089L01 | [6 empty] | 2017 |  | 2017 | 390000
[6 empty] | 59190087 |  | 54349266 | 39806999.72
Codici assegnati
|  |  |  | 98 | Totale Interventi
Aggiornamento al 30/06/2016
[20 empty] | #REF! | #REF!
TOTALE INTERVENTI PDI

## RIEPILOGO
CODICE INTERVENTO | DENOMINAZIONE AGGIORNATA | COMUNE/I | IMPORTO FINANZIATO CON ALTRE FONTI REVISIONE 2015 | COSTO INTERVENTO ANNO 2013 REVISIONE 2015 | COSTO INTERVENTO ANNO 2014 REVISIONE 2015 | COSTO INTERVENTO ANNO 2015 REVISIONE 2015 | COSTO INTERVENTO ANNO 2016 REVISIONE 2015 | COSTO INTERVENTO ANNO 2017 REVISIONE 2015 | COSTO TOTALE PDA | Nuovo Costo a seguito Del. CDA U.ATO n.3 22/03/2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TRASMISSIONE PROGETTO AD UFFICIO D'AMBITO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | AGGIUDICAZIONE GARA DEFINITIVA | INIZIO LAVORI | CONCLUSIONE LAVORI | STATO INTERVENTO | AVANZAMENTO | NUOVA PROPOSTA PDI 1 - VARIANTE | Note
N. |  |  | IVA ESCLUSA [€] | IVA ESCLUSA [€] | IVA ESCLUSA [€] | IVA ESCLUSA [€] | IVA ESCLUSA [€] | IVA ESCLUSA [€]
UNIA1NI002L01 | Ricostruzione e ampliamento serbatoio di accumulo Forcella | BIANZANO | 0 |  |  | 202000 |  |  | 202000 |  | 0 | 0 | 0 | 16250 | 279811 | 2016-11-30 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIA1NI003L01 | Realizzazione tratto di condotta adduttrice dal comune di Calcinate al comune di Bolgare | BOLGARE | 0 |  |  |  |  | 268000 | 268000 | 608400 | 0 | 0 | 0 | 9861 | 140000 | 2017-05-31 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-06-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIA1NI008L01 | Realizzazione opera di presa sorgente Torrezzo - 2° Lotto | MONASTEROLO DEL CASTELLO | 185931 |  | 42158 |  |  |  | -143773 |  | 13798.52 | 228088.72 | 31134.94 | 0 | 0 | N.A. | 2013-12-20 | 2014-03-28 | 2014-06-04 | 2015-05-29 | CONCLUSO | 100%
UNIA1NI009L01 | Interventi vari su reti e serbatoi | ALBINO, ALZANO LOMBARDO, BERGAMO, CENATE SOTTO, PONTE NOSSA, PONTERANICA, CASTRO, STEZZANO | 0 | 585000 |  |  |  |  | 585000 |  | 471201.12 | 42676.42 | 6221.64 | 113913 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | PRIMA DEL 2013 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017
UNIA1NI010L01 | Realizzazione di nuova condotta adduttrice da Cividate al Piano a Calcio - 2° lotto | CIVIDATE-CALCIO | 362773 |  |  |  |  | 652167 | 289394 | 1310400 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 213818 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 2018-11-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018 | Lo hanno suddiviso in due stralci, il primo concluso e collaudato, il secondo si conclude nel 2018 Le date sono riferite al 2° Stralcio
UNIA1NI016L01 | Ampliamento rete acquedotto comunale e nuovi bacini | FONTENO | 0 |  |  |  | 156000 |  | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 642 | 56000 | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-05-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIA1NI017L01 | Realizzazione nuovo bacino idrico di stoccaggio "Cisternone" | GANDINO | 0 |  |  |  |  | 227600 | 227600 | 374400 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 2017-09-30 | 2018-03-31 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-12-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIA1NI087L01 | Poteziamento dello sfruttamento delle sorgenti Imagna e Pontegiurino | BRUMANO | [6 empty] | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 45500 | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-03-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIA3AA089L01 | Risoluzione interferenza reti idriche tangenziale sud di Bergamo da Treviolo a Paladina - Lotto 1 -Stralcio 1, tratto 2 | PALADINA | [5 empty] | 319800 | 319800 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | data non disponibile | data non disponibile | data non disponibile | data non disponibile | data non disponibile | PROGETTAZIONE |  | NUOVO INTERVENTO INSERITO | NEI TEMPI - ANTICIPATO rispetto a PDI 2
UNIA3RM001L01 | Interventi in varie vie | BERGAMO | 0 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  | 60464.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CONCLUSO | 100%
UNIA3RM011L01 | Interventi Vari Sulle Reti Idriche | CASTELLI CALEPIO, FIORANO AL SERIO, SOVERE, TORRE DE ROVERI, ZANICA, ZOGNO | 0 |  | 188445 | 78000 | 456261 | 268000 | 990706 |  | 30063.98 | 99190.96 | -3687.12 | 17514 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017
UNIA3RM015L01 | Collettamento villaggio Barcolo frazione Piazzi | CERETE | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1358 | 92 | 145425 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIA3RM018L01 | Potenziamento condotta addutrice al serbatoio di Via Castello | PIANICO | 0 |  |  |  |  | 156000 | 156000 | 386568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 2017-04-30 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2017-12-10 | 2018-04-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIA3RM019L01 | Rifacimento acquedotto in Via Vittorio Veneto | SANT' OMOBONO TERME | 0 | 230000 |  |  |  |  | 230000 |  | 222674.87 | 49614.48 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 2013-06-04 | 2013-08-26 | 2014-01-29 | CONCLUSO | 100%
UNIA5RM004L01 | Interventi Vari Sulle Reti Idriche Nel Comune Di Bergamo E Nei Comuni Limitrofi (Area Ex Bas Sii) | ALGUA, BERGAMO, CURNO | 0 |  | 28197 | 190000 | 150000 | 268000 | 636197 |  | 8146.15 | 25161.35 | 18931.37 | 3953 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017
UNID1IE063L01 | Realizzazione collettore Castelli Calepio | CASTELLI CALEPIO | 2422947 | 50000 | 212844 | 667500 |  |  | -1492603 |  | 12810.67 | 212844.5 | 232428.41 | 819626 | 100000 | N.A. (1° STR) 02/04/2015 (2° STR) | 03/09/2014 (1° STR) 09/07/2015 (2° STR) | 24/09/2014 02/10/2015 | 30/09/2014 07/10/2015 | 28/06/2016 31/05/2017 | CONCLUSO | 100% |  | Fine lavori collettamento 28/06/2016 (fognatura 1° e 2° STR) Fine lavori totale opera 31/07/2017 (se si considera che mancano i collegamenti e la dismissione dei depuratori esistenti per completare il 2° STR)
UNID1IE063L02 | Realizzazione collettore Palazzolo S/O | CASTELLI CALEPIO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 28000 | 429261.92 | 546046 | 0 | N.A. | 2015-02-28 | 2015-04-09 | 2015-06-25 | 2016-06-13 | CONCLUSO | 100% |  | lavori sostanzilamente conclusi, in attesa di ampliamento depuratore di Palazzolo
UNID1IE063L03 | Adeguamento impianto depurazione Palazzolo S/O | CASTELLI CALEPIO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 38000 | 13000 | 804926 | 400000 | N.A. | 30/09/2015 *appalto integrato | 2015-09-30 | 01/10/2015 *appalto integrato | 2017-05-31 | IN CORSO | 67% |  | Vanno oltre la proroga concessa nell'AdPQ fine lavori prevista per il 30/09/2016 richiesta proroga di 180 giorni (fino al 31/03/2017) vedere Monitoraggio AdPQ
UNID1IE070L01 | Realizzazione impianto di depurazione della Val di Scalve | COLERE | 0 | 50000 |  | 950000 | 1464500 |  | 2464500 |  | 98209.76 | 97923.81 | 1893933.1 | 272528 | 0 | N.A. | 2014-11-18 | 2014-08-25 | 2014-09-04 | 2016-02-29 | CONCLUSO | 100%
UNID1IE077L01 | Collettamento terminali non depurati e realizzazione nuovo impianto di depurazione - 3° Lotto | OLTRE IL COLLE | 0 |  |  | 703000 |  |  | 703000 |  | 12312 | 4027 | 81971 | 110011 | 1642295 | 2016-07-29 | 2017-01-11 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | IN CORSO | 0%
| Adeguamento fossa Imhoff T6 - Sottochiesa Mulino | TALEGGIO | [5 empty] | 600000 | [14 empty] | NUOVO INTERVENTO INSERITO NEL PDI 2
UNID2IE071L01 | Adeguamento impianto di depurazione | CORTENUOVA | 210000 | 30000 | 338178 |  |  |  | 158178 |  | 9293.6 | 338178.32 | 52687.29 | 0 | 0 | N.A. | 2014-05-09 | 2014-06-18 | 2014-06-27 | 2015-03-19 | CONCLUSO | 100%
UNID2IE086L01 | Adeguamento impianto di depurazione | CARONA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 45241.43 | 498977.82 | 37523 | 0 | N.A. | 30/05/2014 1° LT 11/03/2015 2° LT | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2016-01-24 | CONCLUSO | 100%
UNID2LM058L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | BAGNATICA | 0 |  |  |  | 156000 | 195000 | 351000 | 1911780 | 0 | 0 | 0 | 30081 | 428750 | 2017-02-16 | 2017-07-31 | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 2018-12-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID2LM059L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti - 1° Lotto | BERGAMO | 0 | 100000 | 215093 | 507000 | 741000 | 944000 | 2507093 | 3463574.4 | 25946.38 | 37092.3 | 0 | 3584 | 0 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 2018-12-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID2LM062L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | CASNIGO | 0 |  |  |  | 117000 | 156000 | 273000 |  | 0 | 0 | 0 | 11248 | 364700 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNID2LM064L01 | Adeguamento impianto ai nuovi limiti | COLOGNO AL SERIO | 0 |  |  |  | 312000 | 340000 | 652000 | 1097460 | 0 | 0 | 91481.04 | 28581 | 0 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 2018-11-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID2LM072L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | COSTA VOLPINO | 0 |  |  |  | 156000 | 106000 | 262000 |  | 0 | 0 | 0 | 4370 | 753900 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNID2LM074L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | LURANO | 334459 |  |  | 650000 | 234000 |  | 549541 |  | 1704.28 | 0 | 64712.79 | 954898 | 642213 | 2015-12-04 | 2016-03-16 | 2016-06-16 | 2016-07-11 | 2017-04-30 | IN CORSO | 65%
UNID2LM078L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | RANICA | 0 |  |  |  | 312000 | 312000 | 624000 | 1310400 | 0 | 0 | 130215.48 | 33641 | 0 | 2017-05-31 | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 2018-10-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID2LM082L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | TRESCORE BALNEARIO | 0 |  |  |  | 106000 | 118573 | 224573 |  | 0 | 0 | 0 | 11161 | 155680 | 2017-02-27 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-10-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNID2LM084L01 | Adeguamento impianto di depurazione ai nuovi limiti allo scarico | VALBREMBO | 0 |  |  |  | 85800 | 117000 | 202800 |  | 0 | 0 | 0 | 19252 | 294000 | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-09-10 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNID2NI061L01 | Adeguamento impianto di depurazione | BOLTIERE | 121622 |  | 2220 |  |  |  | -119402 |  | 789.84 | 2223.01 | 49680.58 | 574448 | 0 | 2015-07-22 | 2015-10-26 | 2016-01-29 | 2016-02-29 | 2017-04-30 | IN CORSO | 27%
UNID2NI073L01 | Adeguamento impianto di depurazione | GORLAGO | 0 | 35000 | 348488 |  |  |  | 383488 |  | 14780 | 348779.56 | 6895.56 | 0 | 0 | N.A. | 2013-12-20 | 2014-04-03 | 2014-06-03 | 2014-10-23 | CONCLUSO | 100%
UNID2NI075L01 | Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Martinengo | MARTINENGO | 0 |  |  |  | 0 | 134000 | 134000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 17330 | 525000 | 2017-07-31 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-06-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID2NI076L01 | Dismissione impianto di depurazione e collettamento a Ghisalba | MORNICO AL SERIO | 0 |  |  |  |  | 224160 | 224160 | 982800 | 625.7 | 776.32 | 0 | 947 | 0 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 2018-08-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNID3NI079L01 | Realizzazione fognatura e fosse imhoff per gli agglomerati di San Vigilio e Monti | ROGNO | 0 |  |  |  |  | 173000 | 173000 |  | 0 | 0 | 0 | 4161 | 126000 | 2017-04-30 | 2017-09-30 | data non disponibile | 2017-10-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNID3NI080L01 | Realizzazione di trattamento appropriato per il terminale T17 - Santa Rosa nell'agglomerato Sottochiesa | TALEGGIO | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 82613.66 | 291.13 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | non disponibile | non disponibile | CONCLUSO | 100%
UNID3NI081L01 | Realizzazione di trattamento appropriato per i terminali T10 e T16 | TALEGGIO | 0 |  |  |  | 78000 |  | 78000 |  | 0 | 4908.82 | 52416.76 | 11061 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 2015-11-20 | 2015-12-03 | CONCLUSO | 100%
UNID3TA023L01 | Trattamento TND T1 - località Caroli | CAPIZZONE | [5 empty] | 74880 | 74880 |  | 0 | 0 | 0 | 367 | 117600 | 2017-06-30 | 2017-11-30 | data non disponibile | 2017-12-01 | 2018-04-30 | PROGETTAZIONE |  |  | ANTICIPATO rispetto a PDI 2 ma viene comunque concluso nel 2018
UNID4RM060L01 | Interventi sul depuratore di Bergamo | BERGAMO | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 126322.9 | 178000.93 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2014-12-31 | CONCLUSO | 100% |  | verificare i contenuti dell'intervento
UNID4RM065L01 | Interventi urgenti per opere minori sui depuratori | GRASSOBBIO, PARZANICA, VILMINORE DI SCALVE, TRESCORE BALNEARIO | 0 | 100000 | 60521 | 134000 | 208000 | 468000 | 970521 |  | 0 | 15419.48 | 40374.44 | 45624 | 168000 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017
UNID4RM069L01 | Realizzazione collettore per by-pass depuratore e collettamento alla fognatura di Zanica - 1° Lotto | ORIO AL SERIO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 20959.03 | 8822.62 | 20782 | 301000 | 2016-06-08 | 2016-11-23 | 2017-03-21 | 2017-04-30 | 2017-09-30 | IN CORSO | 0%
UNID4RM083L01 | Realizzazione vasca sghiaiatrice | TRESCORE BALNEARIO | 0 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 2012-05-10 | 2013-01-01 | CONCLUSO | 100% |  | realizzato dal settore ESERCIZIO
UNIF1IE055L00 | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 1° Lotto | VAL SERINA | 0 |  | 325802 | 390000 | 610000 |  | 1325802 |  | 13897.8 | 325801.94 | 882452.51 | 198348 | 230124 | N.A. | 14/04/2014 CDS Comune Bracca | 2014-07-01 | 2014-07-28 | 2017-04-30 | IN CORSO | 84%
UNIF1IE055L02 | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 2° Lotto | VAL SERINA | 0 |  |  |  |  | 1914000 | 1914000 |  | 0 | 0 | 108859.27 | 302456 | 2314311 | 2016-01-14 | 2016-07-19 | 2017-03-16 | 2017-04-24 | 2017-12-31 | IN CORSO
UNIF1IE055L03 | Realizzazione sistema di collettamento della Valle Serina - 3° Lotto | VAL SERINA | 0 | 0 |  |  | 752000 | 1000000 | 1752000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | data non disponibile | data non disponibile | data non disponibile | data non disponibile | 2018-12-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018 | sollecito acquisizione reti del comune di Serina
UNIF1IE056L00 | Realizzazione collettore San Pellegrino Terme - San Giovanni Bianco - 1° Lotto | SAN GIOVANNI BIANCO | 0 | 50000 | 41394 | 500000 |  |  | 591394 |  | 0 | 41393.99 | 23467.43 | 350628 | 172466 | 2015-11-18 | 2016-03-30 | 2016-06-03 | 2016-06-28 | 2017-05-20 | IN CORSO | 56%
UNIF1IE056L02 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 2° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco | SAN GIOVANNI BIANCO | 0 |  |  | 640000 | 1000000 |  | 1640000 |  | 9143.71 | 26884.2 | 30955.78 | 47513 | 995472 | 2016-03-25 | 2016-08-25 | 2017-04-15 | 2017-04-24 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF1IE085L05 | Collettore da Barzesto a Schilpario | SCHILPARIO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 596400.56 | 729558 | 280875 | 2015-02-28 | 2015-03-12 | 22/06/2015 PACCANI 21/07/2015 SINERGIE | 2015-06-29 | 2016-06-28 | CONCLUSO | 100%
UNIF1NI054L01 | Realizzazione collettore tratto Ubiale Clanezzo - Villa d'Almè - 4° Lotto | UBIALE CLANEZZO-VILLA D'ALME' | 200000 |  | 399265 | 446000 |  | 329000 | 974265 | 1675440 | 25471.24 | 399265.69 | 67920.98 | 214 | 150360 | 2017-08-31 | 2018-02-28 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-12-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018 | Lo hanno suddiviso in due stralci, il primo concluso e collaudato, il secondo si conclude nel 2018 Per la cartografia: progetto primo stralcio dismette FG01622102
UNIF1NI057L01 | Collettore Sedrina - Zogno | SEDRINA | 0 |  |  |  |  | 346000 | 346000 |  | 0 | 0 | 0 | 6570 | 451820 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-10-10 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF2IE020L01 | Collettamento terminali fognari non depurati | ALMENNO S. SALVATORE | 0 |  |  |  | 117000 |  | 117000 |  | 0 | 0 | 3959.68 | 249699 | 268023 | 2016-04-29 | 2016-07-19 | 2016-10-12 | 2016-11-02 | 2017-06-30 | IN CORSO | 40%
UNIF2IE031L01 | Realizzazione collettore nella località Lantana in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore" | CASTIONE DELLA PRESOLANA | 488323 | 50000 | 63000 | 169000 |  |  | -206323 |  | 6806.77 | 207781.44 | 258413.52 | 306 | 0 | N.A. | 2014-05-09 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2015-12-28 | CONCLUSO | 100%
UNIF2IE032L01 | Realizzazione collettore nella località Rucola in comune di Castione della Presolana, agglomerato "Onore" | CASTIONE DELLA PRESOLANA | 0 |  | 210000 |  |  |  | 210000 |  | 13321.81 | 130094.65 | 287944.09 | 73299 | 0 | N.A. | 2014-04-11 | 2014-06-04 | 2014-06-23 | 2015-12-21 | CONCLUSO | 100%
UNIF2IE034L01 | Realizzazione fognatura tratto terminale di Via Marconi e riqualificazione Canal di Frà, agglomerato "Bergamo-Ranica- Valbrembo" | COLZATE | 0 |  |  |  | 156000 |  | 156000 |  | 0 | 167.22 | 16723.88 | 29802 | 399000 | 2016-07-01 | 2016-10-14 | 2016-12-28 | 2017-02-27 | 2017-08-31 | IN CORSO | 0%
UNIF2IE048L01 | Collettamento terminali non depurati - 1° Lotto | OLTRE IL COLLE | 0 |  | 32340 |  | 500000 |  | 532340 |  | 0 | 32340.2 | 378839.21 | 49980 | 0 | N.A. | 2014-12-17 | 2015-04-23 | 2015-04-27 | 2016-07-22 | CONCLUSO | 100%
UNIF2IE048L02 | Collettamento terminali non depurati - 2° Lotto | OLTRE IL COLLE | 0 |  |  |  | 209000 | 229000 | 438000 |  | 0 | 0 | 0 | 20964 | 549500 | 2017-03-10 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-12-31 | IN CORSO | 0%
UNIF2IE050L00 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" 1° Lotto | SAN PELLEGRINO TERME | 0 | 50000 | 27560 | 510000 |  |  | 587560 |  | 2633.16 | 27259.77 | 348192.32 | 38662 | 29400 | N.A. | 2014-11-06 | 2015-02-03 | 2015-04-10 | 2016-08-03 | CONCLUSO | 100%
UNIF2IE050L02 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto | SAN PELLEGRINO TERME | 0 |  |  | 309000 | 473000 |  | 782000 |  | 0 | 0 | 38686.3 | 74672 | 318607 | 2015-12-22 | 2016-06-17 | 2016-10-03 | 2016-10-17 | 2017-04-30 | IN CORSO | 0%
UNIF2IE050L03 | Realizzazione tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" -3° Lotto | SAN PELLEGRINO TERME | 0 |  |  |  | 780000 |  | 780000 | 565245.7 | 0 | 0 | 0 | 15953 | 405817 | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-05-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIF2IE053L00 | Realizzazione tratti di fognatura per collettamento terminali fognari non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 1° Lotto | ZOGNO | 0 | 100000 | 34358 |  | 700000 |  | 834358 |  | 8623.55 | 34357.96 | 616214.42 | 8727 | 0 | N.A. | 2014-11-06 | 2015-02-03 | 2015-03-30 | 2016-01-22 | CONCLUSO | 100%
UNIF2IE053L02 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 2° Lotto | ZOGNO | 0 |  |  |  | 536000 |  | 536000 |  | 0 | 0 | 0 | 15208 | 304652 | 2016-11-23 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF2IE053L03 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento di terminali non depurati, agglomerato "Valle Brembana" - 3° Lotto | ZOGNO | 0 |  |  |  |  | 624000 | 624000 | 2644200 | 0 | 0 | 0 | 16983 | 593250 | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-08-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIF2IE056L03 | Realizzazione nuovi tratti di fognatura per collettamento terminali non depurati 3° Lotto, agglomerato San Giovanni Bianco | SAN GIOVANNI BIANCO | 0 |  |  |  | 804000 |  | 804000 | 2059200 | 0 | 0 | 0 | 29440 | 410667 | 2017-04-30 | 2017-10-31 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-09-30 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIF2NI022L02 | Realizzazione nuova fognatura via Suardi nel centro storico | ARCENE | 0 |  |  | 295000 |  |  | 295000 |  | 3491.92 | 0 | 60.36 | 27758 | 393091 | 2016-05-16 | 2016-08-25 | da chiedere al comune | 2017-02-20 | 2017-05-31 | IN CORSO | 0%
UNIF2NI024L01 | Nuova fognatura in Via Taramelli e Via Camozzi e interventi nelle vie Simoncini e San Bernardino | BERGAMO | 0 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  | 121059.36 | 12518.96 | 0 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 2013-08-27 | 2013-07-15 | 2014-07-08 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI025L01 | Nuova fognatura piazzale del cimitero e Via Venezia | BERGAMO | 0 |  |  |  |  | 195000 | 195000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | data non disponibile | 2017-09-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF2NI026L01 | Nuova fognatura vie Lavanderio e Scalvini | BERGAMO | 0 | 100000 | 140257 |  |  |  | 240257 |  | 18951.94 | 140257.1 | 125925.5 | 254740 | 0 | 2015-12-22 | 2016-01-20 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 2016-12-16 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI029L01 | Realizzazione tratto di fognatura acque nere in Via Mortini | CAROBBIO DEGLI ANGELI | 0 | 125000 |  |  |  |  | 125000 |  | 436.1 | 1895.16 | 0 | 5175 | 126000 | 2017-04-30 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-10-15 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF2NI041L01 | Adeguamento fognatura centro storico | OSIO SOPRA | 162162 |  | 52873 |  |  |  | -109289 |  | 0 | 3659.76 | 79683.57 | 41029 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-28 | 2015-07-06 | 2016-05-15 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L02 | Estensione fognatura via Vaccarezza | OSIO SOPRA | [6 empty] | 0 |  | 252.96 | 35123.43 | 155074.87 | 34340 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-28 | 2015-07-06 | 2016-05-15 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L03 | Adeguamento immissione fognatura nel collettore consortile | OSIO SOTTO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 440.13 | 17494.22 | 885 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-28 | 2015-07-06 | 2016-05-15 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L04 | Adeguamento scolmatori via Einaudi | OSIO SOTTO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 31197.87 | 3275 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-28 | 2015-07-06 | 2016-05-15 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L05 | Adeguamento fognatura via Zambianchi | DALMINE | 0 |  |  | 447000 |  |  | 447000 |  | 189.72 | 13649.24 | 57626.54 | 8908 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2016-04-19 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L06 | Adeguamento sfioro nel torrente Morletta | DALMINE | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 44869.09 | 1620 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2016-04-19 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI041L07 | Adeguamento fognatura vie IV Novembre, Santuario, Alessandri | LEVATE | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 61535.28 | 3251 | 0 | N.A. | 2015-03-11 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | 2016-04-19 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI043L01 | Estensione reti fognarie | BRACCA, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, COSTA VOLPINO, GHISALBA, PALOSCO, PARRE, PONTE NOSSA, TELGATE, CASTIONE DELLA PRESOLANA, SCHILPARIO, CALCIO, COLOGNO AL SERIO, TORRE DE' ROVERI, STEZZANO | 0 | 170000 |  |  |  |  | 170000 |  | 0 | 154924.55 | 87526.49 | 68128 | 0 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017 |  |  | indicato da Uniacque come DIGITALIZZAZIONE RETI
UNIF2NI044L01 | Interventi vari sulla rete fognaria comunale | CORNA IMAGNA | 0 | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  | 167394.93 | 18119.32 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 2011-03-18 | 2012-08-09 | 1/07/2013(lotto A) 5/06/2013 (lotto B) | 04/01/2014 30/10/2013 | CONCLUSO | 100%
UNIF2NI045L01 | Potenziamento e ristrutturazione fognatura comunale in località Valle delle Fontane | ENDINE GAIANO | 220847 |  |  |  | 61439 |  | -159408 |  | 0 | 0 | 0 | 41313 | 695875 | 2016-08-01 | 2016-11-23 | 2017-02-24 | 2017-03-30 | 2017-10-31 | IN CORSO | 0%
UNIF2NI046L01 | Realizzazione reti fognarie e collettamento al depuratore comunale dei terminali in ambiente - 1° lotto | GEROSA | 0 |  |  |  |  | 212000 | 212000 | 238680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 2017-08-31 | 2018-02-28 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 2018-08-31 | PROROGATO | 0% | PROROGA FINE LAVORI 2018
UNIF2NI051L01 | Opere di collettamento fognario al servizio di Via Basse e Via Grinetta (zona industriale) in frazione Cassinone | SERIATE | 0 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  | 0 | 18855.07 | 220488.71 | 71680 | 0 | 2015-02-05 | 2015-02-26 | 2015-05-21 | 2015-06-29 | 2016-01-27 | CONCLUSO | 100% |  | 27/01/2016 fine lavori fognatura 09/09/2016 fine lavori (effettuato ripristino dei tappetini di usura)
UNIF2NI091L01 | Realizzazione rete di smaltimento acque bianche Via Libertà | PARRE | [5 empty] | 183000 | 183000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | data non disponibile | 2017-06-01 | 2017-09-30 | PROGETTAZIONE |  | NUOVO INTERVENTO INSERITO
UNIF2NI093L01 | Estensione rete fognaria in Via Ramera | PONTERANICA | [5 empty] | 216000 | 216000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | data non disponibile | 2017-06-15 | 2017-08-31 | PROGETTAZIONE |  | NUOVO INTERVENTO INSERITO
UNIF2NI094L01 | Potenziamento della fognatura in Via Mazzini | OSIO SOPRA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 85800 | 2017-07-10 | 2017-10-31 | data non disponibile | 2017-11-01 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE |  | NUOVO INTERVENTO INSERITO
UNIF3NI021L01 | Messa in protezione del collettore fognario in corrispondenza attraversamento Fiume Brembo | ALMENNO S. SALVATORE | 0 |  |  | 134000 |  |  | 134000 |  | 2723 | 1017.26 | 30925.82 | 348911 | 0 | 2015-10-02 | 2016-02-24 | 2016-04-08 | 2016-06-06 | 2016-12-19 | CONCLUSO | 100%
UNIF3NI028L01 | Adeguamento dello sfioratore in comune di Boltiere | BOLTIERE | 131757 |  | 66178 |  |  |  | -65579 |  | 12964.51 | 66177.67 | 315039.91 | 336445 | 0 | N.A. | 2015-04-01 | 2015-07-06 | 2015-07-20 | 2016-07-12 | CONCLUSO | 100%
UNIF3NI089L01 | Condotta di sfioro della rete fognaria di via Camozzi | RANICA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 176026 | 320804 | 2016-03-25 | 2016-07-19 | 2016-10-03 | 2016-11-07 | 2017-06-30 | IN CORSO | 36%
UNIF4RM023L01 | Eliminazione acque parassite dalla rete fognaria | ARDESIO | 0 | 30000 |  | 105300 |  |  | 135300 |  | 218.05 | 0 | 97226.18 | 24263 | 0 | 2015-09-25 | 30/09/2015 (DEF-ESE) | 31/11/2015 | 2015-12-03 | 2016-01-29 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM030L01 | Rifacimento e potenziamento collettore Via Garibaldi | CASNIGO | 0 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | 82987.54 | 13065.28 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | N.A. | 2013-05-15 | 0 | 2013-07-12 | 2014-11-18 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM033L01 | Eliminazione delle acque parassite del fossato dalla fognatura afferente all'impianto di Cologno Al Serio | COLOGNO AL SERIO | 0 |  |  | 507000 |  |  | 507000 |  | 3003.35 | 26843.98 | 463739.87 | 45160 | 0 | N.A. | 2014-10-02 | 2015-01-16 | 2015-02-16 | 2016-05-13 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM035L01 | Rifacimento scarico impianto depurazione | ANTEGNATE | 0 | 63000 |  |  |  |  | 63000 |  | 10548.65 | 38065.68 | 1.5987e-12 | 0 | 0 | N.A. | N.A. | 2014-07-01 | 2014-07-14 | 2014-07-23 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM047L01 | Ristrutturazione e potenziamento tratto di fognatura Via Molino Nuovo - 1° lotto | MARTINENGO | 0 | 140000 |  |  |  |  | 140000 |  | 98755.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 31/01/2013 (P.D.C.) | 2013-03-21 | 2013-04-22 | 2013-07-16 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM049L01 | Potenziamento tratto di fognatura dalla fine di Via Geres alla S.S. 42 | RANZANICO | 0 |  |  | 134000 |  |  | 134000 |  | 186.9 | 23060.33 | 199999.77 | 20000 | 0 | N.A. | 2014-09-03 | 2014-11-24 | 2014-12-11 | 2015-04-29 | CONCLUSO | 100%
UNIF4RM052L01 | Potenziamento rete fognaria comunale nella Via Valbondagli | SORISOLE | 0 |  |  |  |  | 58500 | 58500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | data non disponibile | 2017-10-10 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE | 0%
UNIF4RM088L01 | Rifacimento fognatura danneggiata dal dissesto idrogeologico del versante in Via Cà-Frago (Valsecca) | SANT' OMOBONO TERME | [5 empty] | 248793.7 | 248793.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130271 | 2016-11-24 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-12-31 | PROGETTAZIONE |  | NUOVO INTERVENTO INSERITO
UNIF4RM090L01 | Rifacimento fognatura via Pacinotti | BERGAMO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 707.02 | 17279.8 | 164025 | 0 | 2015-11-06 | 14/11/2015 (DEF-ESE) | 2016-02-02 | 2016-03-16 | 2016-11-29 | CONCLUSO | 100%
UNIF5RM036L01 | Interventi urgenti per potenziamento fognatura | ALZANO LOMBARDO, BERBENNO, CASNIGO, CERETE, DOSSENA, PONTERANICA, SOVERE, STEZZANO, URGNANO, ZANICA, ONETA, CENATE SOTTO, TORRE PALLAVICINA, SANT'OMOBONO TERME | 0 | 100000 | 184802 | 184000 | 234000 | 307000 | 1009802 |  | 157109.85 | 74132.04 | 548054.43 | 363846 | 145133 | N.A. | N.A. | VARI | 2013-01-01 | 2017-12-31 | IN CORSO ANNUALITA' 2017
UNIF5RM040L01 | Interventi di adeguamento fognatura - 1° Lotto Intervento 4a località Praslino e Corno + Intervento 5a località Gazzenda e Fornaci | ADRARA SAN MARTINO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 120.72 | 41875 | 560700 | 2016-06-08 | 2017-01-11 | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-08-31 | IN CORSO
|  | TOTALE | 4840821 | 3228000 | 3013973 | 9151800 | 11665000 | 11984473.7 | 33602425.7 |  | 1951930.33 | 3685256.61 | 9913716.59 | 8875305 | 18294410
[11 empty] | CONSUNTIVO 2013 | CONSUNTIVO 2014 | CONSUNTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2016 | PREVISIONE 2017
98 | Numero Totale INTERVENTI PDI 1