|  | Ufficio d’Ambito di Bergamo |
| --- | --- |
|  | azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167 Tel. 035-211419 Fax 035-4179613 |
|  | e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/ |

Definizione degli obiettivi di performance organizzativa dell’Ufficio d’Ambito anno 2023

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aggiornamento della tariffa anno 2022-2023 per Cogeide Spa. | Polini Norma Guaglianone Debora | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva in Consiglio Provinciale | -30/09/2023 -31/12/2023 |
| 2 | Definizione accordo di aggregazione con la società Cogeide Spa | Polini Norma | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva | -30/09/2023 -31/12/2023 |
| 3 | Approvazione degli accordi interambito | Polini Norma | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva | -30/09/2023 -31/12/2023 |
| 4 | Monitoraggio degli interventi del PDI con finanziamenti legati ai bandi di cui al PNRR. | Guaglianone Debora | -monitoraggio trimestrale | Rispetto dei tempi |
| 5 | Definizione del Piano di riassetto degli Sfioratori Nel corso del 2023 verrà sottoposto ad approvazione il piano di riassetto degli sfioratori previsto dal R.R. n. 6 del 2019 per Cogeide e per alcuni bacini di Uniacque | Guaglianone Debora Stefania Peretto | -approvazione in CDA approvazione in Conferenza dei Comuni | -31/10/2023 -31/12/2023 |
| 6 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 45 giorni -riduzione tempi di attesa | -45 giorni emissione del parere - 31/12/2023 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 20 gg |
| 7 | Monitoraggio ADPQ e FSC | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi |
| 8 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di UNIACQUE. | Peretto Stefania e Paola Lorenzi | -esecuzioni controlli e monitoraggio della convenzione con Uniacque Spa | 31/12/2023 |
| 9 | Attività sanzionatoria relativa alla valutazione dei verbali di violazione | Peretto Stefania e Paola Lorenzi | Valutazione dei verbali di violazione amministrativa per gli scarichi | 31/12/2023 |
| 10 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia AIA. | Paola Lorenzi | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 45 giorni -riduzione tempi di attesa | -45 giorni emissione del parere - 31/12/2023 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 20 gg |
| 11 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2023 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito per entrambi i gestori. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - riduzione tempi per approvazione progetti di 20 gg - 31/12/2023 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2023 |
| 12 | Approvazione dei progetti per nuovi impianti di depurazione RR n. 6/2019 | Formentin Luca | -monitoraggio approvazione progetti | - 31/12/2023 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2023 |
| 13 | Comunicazione Nel 2021, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2023 |
| 14 | Bilancio budget e di esercizio con determinazioni per acquisto beni e tracciamento fatture. Aggiornamento sito internet | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2023 -31/12/2023 |

| Numero | Descrizione dell’obiettivo | Soggetto/i responsabili | Indicatore di risultato | Risultato atteso | Risultato Raggiunto | Valutazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aggiornamento della tariffa anno 2022-2023 per Cogeide Spa. | Polini Norma Guaglianone Debora | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva in Consiglio Provinciale | -30/09/2023 -31/12/2023 | 100% 100% | Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 2 | Definizione accordo di aggregazione con la società Cogeide Spa | Polini Norma | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva | -30/09/2023 -31/12/2023 | 100% 100% | Obiettivo raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 3 | Approvazione degli accordi interambito | Polini Norma | -predisposizione prima bozza -approvazione definitiva | -30/09/2023 -31/12/2023 | 80% 80% | Obiettivo Parzialmente raggiunto Obiettivo Parzialmente raggiunto |
| 4 | Monitoraggio degli interventi del PDI con finanziamenti legati ai bandi di cui al PNRR. | Guaglianone Debora | -monitoraggio trimestrale | Rispetto dei tempi | 90% | Obiettivo Parzialmente raggiunto |
| 5 | Definizione del Piano di riassetto degli Sfioratori Nel corso del 2023 verrà sottoposto ad approvazione il piano di riassetto degli sfioratori previsto dal R.R. n. 6 del 2019 per Cogeide e per alcuni bacini di Uniacque | Guaglianone Debora Stefania Peretto | -approvazione in CDA approvazione in Conferenza dei Comuni | -31/10/2023 -31/12/2023 | 100% 100% | Obiettivo Parzialmente raggiunto Obiettivo Parzialmente raggiunto |
| 6 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia. | Fenili Roberto | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 45 giorni -riduzione tempi di attesa | -45 giorni emissione del parere - 31/12/2023 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 20 gg | 80% 100% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 7 | Monitoraggio ADPQ e FSC | Fenili Roberto | -monitoraggio bimestrale | Rispetto dei tempi | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 8 | Attività di controllo degli scarichi dei reflui in rete fognaria delle aziende private con il supporto di UNIACQUE. | Peretto Stefania e Paola Lorenzi | -esecuzioni controlli e monitoraggio della convenzione con Uniacque Spa | 31/12/2023 | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 9 | Attività sanzionatoria relativa alla valutazione dei verbali di violazione | Peretto Stefania e Paola Lorenzi | Valutazione dei verbali di violazione amministrativa per gli scarichi | 31/12/2023 | 90% | Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 10 | Monitoraggio dei tempi in merito ai pareri per le autorizzazioni allo scarico in reti fognarie dei reflui industriali e delle acque di prima pioggia AIA. | Paola Lorenzi | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 45 giorni -riduzione tempi di attesa | -45 giorni emissione del parere - 31/12/2023 riduzioni tempi per rilascio atti di parere di 20 gg | 80% 100% | Obiettivo parzialmente raggiunto Obiettivo raggiunto |
| 11 | Approvazione dei progetti degli interventi. Nel corso dell’anno 2023 verrà continuata l’attività di monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi inclusi nel piano d’ambito per entrambi i gestori. | Formentin Luca | -Rispetto delle scadenze previste da normativa 90 giorni -riduzione tempi di approvazione -monitoraggio approvazione progetti | - 90 giorni approvazione progetto - riduzione tempi per approvazione progetti di 20 gg - 31/12/2023 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2023 | 100% 90% 80% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente Raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |
| 12 | Approvazione dei progetti per nuovi impianti di depurazione RR n. 6/2019 | Formentin Luca | -monitoraggio approvazione progetti | - 31/12/2023 conclusione del monitoraggio relativo al 100% dei progetti approvati nel 2023 | 100% | Obiettivo raggiunto |
| 13 | Comunicazione Nel 2021, proseguirà la predisposizione di documenti informativi sempre più diffusi e puntuali e verrà aggiornato il sito internet specifico per l’Ufficio , al fine di garantire agli utenti una corretta informazione sulle attività dell’Ufficio e sulle competenze dei vari interlocutori (gestore, utenti, autorità, enti locali). | Borleri Chiara | Attività continuativa | 31/12/2023 | Effettuata correttamente | Obiettivo raggiunto |
| 14 | Bilancio budget e di esercizio con determinazioni per acquisto beni e tracciamento fatture. Aggiornamento sito internet | Borleri Chiara | Report semestrale | -30/06/2023 -31/12/2023 | 100% 80% | Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto |