## PDI_3 2024-2029
Programma degli Interventi 2024 - 2028 COGEIDE S.p.A.
CODICE GESTORE | ID INTERVENTO | AREA | COMUNI INTERESSATI | SEGMENTO IDRICO | DENOMINAZIONE INTERVENTO | TEMPISTICA CHIUSURA INTERVENTO AGGIORNATA | Indicatore ARERA | Fonti di Finanziamento | AGGLOMERATO | Nome AGGLOMERATO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 (fine gestione 30/06/2028) | 2029 | IMPORTO
| COGA1AC009L01 | INGEGNERIA | Treviglio | Acquedotto | Nuovo pozzo acquedotto Treviglio zona Est | 2026 | M0 |  | - | - | 50000 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 400000
| COGD2DB012L01 | INGEGNERIA | Mozzanica | Depurazione | Nuovo sedimentatore finale Lotto 2 | 2026 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 30000 | 370000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 800000
| COGD4DB011L01 | INGEGNERIA | Mozzanica | Depurazione | Potenziamento sezione filtrazione terziaria dell'impianto di depurazione di Mozzanica | 2024 | M6 | Piano Lombardia | AG01614201 | Mozzanica | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| COGESEAAALL04 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Rifacimento allacci utenza acquedotto | 2028 | M1 |  | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 1500000
| COGESEAAALL05 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Nuovi allacci utenza acquedotto | 2028 | M3 |  | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 350000
| COGESEAAALL15 | ESERCIZIO | Vari | Fognatura | Rifacimento allacci fognari | 2028 | M4a |  | AG01614201 | Mozzanica | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 50000
| COGESEAAALL16 | ESERCIZIO | Vari | Fognatura | Nuovi allacci fognari | 2028 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100000
| COGESEAACAP08 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Revamping pozzi | 2028 | M0 |  | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 500000
| COGESEAARET01 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Rifacimento ed efficientamento rete idrica | 2028 | M1 |  | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 1000000 | 0 | 4000000
| COGESEAARET06 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Estensione rete idrica | 2028 | M3 |  | - | - | 220000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 620000
| COGESEAASER09 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Manutenzione straordinaria serbatoi acquedotto (pensili e seminterrati) | 2028 | M2 |  | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 500000
| COGESEAASOl07 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Revamping impianti e opere elettromeccaniche acquedotto | 2028 | M2 |  | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 500000
| COGESEABCON03 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Sostituzione contatori utenza acquedotto | 2028 | M1 |  | - | - | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 1200000
| COGESEABPOT10 | ESERCIZIO | Pontirolo | Acquedotto | Impianti potabilizzazione | 2028 | M3 |  | - | - | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
| COGESEABTEL11 | ESERCIZIO | Vari | Acquedotto | Impianto TLC acquedotto | 2028 | Altro |  | - | - | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000
| COGESEABTEL20 | ESERCIZIO | Mozzanica | Depurazione | Telecontrollo depurazione | 2028 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| COGESEABTEL23 | ESERCIZIO | Mozzanica | Depurazione | Telecontrollo fognatura/collettamento | 2028 | M4b |  | AG01614201 | Mozzanica | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| COGESEDBAPP19 | ESERCIZIO | Mozzanica | Depurazione | Attrezzature misura controllo processo | 2028 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100000
| COGESEDBDEP18 | ESERCIZIO | Mozzanica | Depurazione | Manutenzione straordinaria opere civili ed elettromeccaniche impianto depurazione | 2028 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 500000
| COGESEDBDEP22 | ESERCIZIO | Mozzanica | Depurazione | Revamping sistema compressione aria | 2028 | Altro |  | AG01614201 | Mozzanica | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000
| COGESEFARET13 | ESERCIZIO | Vari | Fognatura | Rifacimento rete fognaria | 2028 | M4a |  | AG01614201 | Mozzanica | 100000 | 250000 | 100000 | 100000 | 300000 | 0 | 850000
| COGESEFARET14 | ESERCIZIO | Vari | Fognatura | Estensione rete fognaria | 2028 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 250000
| COGESEFARET17 | ESERCIZIO | Vari | Fognatura | Adeguamento sfioratori | 2028 | M4b |  | AG01614201 | Mozzanica | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| COGF2FC001L01 | INGEGNERIA | Treviglio | Fognatura | Estensione rete fognatura Via Bergamo a Treviglio | 2025 | M6 | Piano Lombardia | AG01614201 | Mozzanica | 500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000
| COGF2FC002L01 | INGEGNERIA | Fara Gera d'Adda | Fognatura | Estensione rete fognatura Via Fermi a Fara Gera d'Adda | 2025 | Altro |  | AG01614201 | Mozzanica | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
| COGF4FA017L01 | INGEGNERIA | Treviglio | Fognatura | Nuova vasca volano sottopasso via Canonica a Treviglio | 2028 | M4a |  | AG01614201 | Mozzanica | 15000 | 50000 | 50000 | 650000 | 650000 | 0 | 1415000
| COGF4FB018L01 | INGEGNERIA | Treviglio | Fognatura | Realizzazione vasca Treviglio - Programma Riassetto Fognature e Sfioratori con adeguamento sfioro TRE-10 in via Redipuglia | 2027 | M4b |  | AG01614201 | Mozzanica | 15000 | 50000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 1365000
| COGD1DB019L01 | INGEGNERIA | Mozzanica | Depurazione | Nuovo impianto Foto Voltaico presso depuratore Mozzanica | 2027 | Altro |  | AG01614201 | Mozzanica | 0 | 100000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1100000
| COGD2DB020L01 | INGEGNERIA | Mozzanica | Depurazione | Adeguamento impianto depurazione Fase 1 | oltre il 2029 | M6 |  | AG01614201 | Mozzanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000
| COGESEFBFOG24 | ESERCIZIO | Comuni vari | Fognatura | Opere elettromeccaniche fognatura/collettamento | 2028 | M4a |  | AG01614201 | Mozzanica | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |  | 750000
[11 empty] | 3440000 | 5470000 | 4120000 | 4020000 | 4070000 | 0
[10 empty] | UdM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[9 empty] | ARERA PdI-cronoprogramma investimenti | euro | 3440000 | 5470000 | 4120000 | 4020000 | 4070000 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | UdM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[9 empty] | INGEGNERIA | euro | 810000 | 2920000 | 1750000 | 1800000 | 1400000
[9 empty] | ESERCIZIO |  | 2630000 | 2550000 | 2370000 | 2220000 | 2670000
[11 empty] | 3440000 | 5470000 | 4120000 | 4020000 | 4070000
2023
[6 empty] | 950000 |  | 1950000
[6 empty] | 1480000 |  | 2004600
[6 empty] | 585300 |  | 885300

## Codici (hidden)
ID intervento pianificato | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Misura_PTUA | ID_AG
COGA1AC007L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGA1AC008L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGA1AC009L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGA1AC013L01 | Altro | KTM08-P3-a036
COGA3AA016L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGA3AA19L01 | M1 | KTM08-P3-a036
COGA3AB005L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGA3AB006L01 | M2 | KTM08-P3-a036
COGD2DB012L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGD4DB011L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGESEAAALL04 | M1 | KTM08-P3-a036
COGESEAAALL05 | Altro | KTM08-P3-a036
COGESEAAALL15 | M4a | KTM08-P3-a036 | AG01614201
COGESEAAALL16 | Altro | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGESEAACAP08 | M3 | KTM08-P3-a036
COGESEAACAP12 | M3 | KTM08-P3-a036
COGESEAACAP24 | M3 | KTM08-P3-a036
COGESEAARET01 | M1 | KTM08-P3-a036
COGESEAARET06 | Altro | KTM08-P3-a036
COGESEAASER09 | M2 | KTM08-P3-a036
COGESEAASOl07 | M2 | KTM08-P3-a036
COGESEABCON03 | M1 | KTM08-P3-a036
COGESEABPOT10 | M3 | KTM08-P3-a036
COGESEABTEL11 | Altro | KTM08-P3-a036
COGESEABTEL20 | Altro | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEABTEL23 | M4b | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEDBAPP02 | M1 | KTM08-P3-a036
COGESEDBAPP19 | Altro | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEDBDEP18 | Altro | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEDBDEP21 | M5 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEDBDEP22 | Altro | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEFARET13 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGESEFARET14 | Altro | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGESEFARET17 | M4b | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF2FB015L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF2FB018L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF2FB020L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF2FC001L01 | Altro | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGF2FC002L01 | Altro | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGF2FC014L01 | Altro | KTM01-P1-a003 | AG01614201
COGF4FA017L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF4FB003L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
COGF4FB004L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614201
UNIA1AC020L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1AC024L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1AC053L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1AC164L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1AC170L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1AC191L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI002L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI003L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI008L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI009L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI010L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI016L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI017L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA1NI087L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA032L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA041L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA046L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA079L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA089L01 | M4a | KTM08-P3-a036
UNIA3AA153L01 | M3 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA156L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA160L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA163L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA165L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA171L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AA193L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB021L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB138L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB158L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB159L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB179L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB182L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB183L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB184L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB185L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB186L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB187L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB188L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB189L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3AB190L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3RM001L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3RM011L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA3RM015L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01607103
UNIA3RM018L01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIA3RM019L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIA5RM004L01 | M1 | KTM08-P3-a036
UNID1DC070L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01616801
UNID1DC070L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01616801
UNID1DC070L03 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01616801
UNID1IE063L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01713301
UNID1IE063L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01713301
UNID1IE063L03 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01713301
UNID1IE070L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607801
UNID1IE077L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614601
UNID1TA180L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01603701
UNID2DB017L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNID2DB066L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614901
UNID2DB088L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNID2DB092L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607101
UNID2DB129L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621002
UNID2DB135L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01613301
UNID2DB151L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01616801
UNID2DB173L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01603701
UNID2DB197L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01603701
UNID2IE071L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01608301
UNID2IE086L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01605601
UNID2LM058L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01601801
UNID2LM059L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNID2LM062L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01606001
UNID2LM064L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607901
UNID2LM072L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01608601
UNID2LM074L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNID2LM078L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNID2LM082L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01621801
UNID2LM084L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNID2NI061L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNID2NI073L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01611401
UNID2NI075L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01613301
UNID2NI076L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614101
UNID3NI079L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01618201
UNID3NI080L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621002
UNID3NI081L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621001
UNID3TA023L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01605001
UNID3TA034L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01607801
UNID3TA076L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01619501
UNID3TA082L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621003
UNID3TA143L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621004
UNID4RM060L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNID4RM065L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01621801
UNID4RM069L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607901
UNID4RM083L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01621801
UNIESEAAALL01 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIESEAACAP04 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIESEAARET05 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIESEAASER06 | M3 | KTM08-P3-a036
UNIESEAASOL07 | M2 | KTM01-P1-b004
UNIESEABALT12 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIESEABCON02 | M1 | KTM08-P3-a036
UNIESEABPOT03 | M3 | KTM08-P3-a036
UNIESEABTEL08 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIESEABTER13 | M2 | KTM01-P1-b004
UNIESEDBAPP11 | M2 | KTM08-P3-a036
UNIESEDBDEP10 | M6 | KTM01-P1-b004
UNIESEFARET09 | M4a | KTM01-P1-b004
UNIF1FC152L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01620801
UNIF1IE055L00 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF1IE055L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624902
UNIF1IE055L03 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01619904
UNIF1IE056L00 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01618802
UNIF1IE056L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01618802
UNIF1IE085L05 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01619501
UNIF1NI054L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01622101
UNIF1NI057L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01619601
UNIF1TA004L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01624801
UNIF1TA010L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01601203
UNIF1TA036L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF1TA061L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01611802
UNIF1TA065L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01614801
UNIF1TA075L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01601801
UNIF1TA087L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624301
UNIF1TA128L02 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01600105
UNIF1TA167L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607801
UNIF1TA168L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01611605
UNIF2FB050L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01606001
UNIF2FB074L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01602401
UNIF2FB175L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01601502
UNIF2FB177L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01603701
UNIF2FC002L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01601801
UNIF2FC005L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2FC028L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607301
UNIF2FC059L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01611701
UNIF2FC086L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624301
UNIF2FC124L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624101
UNIF2FC126L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01601801
UNIF2FC132L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614901
UNIF2FC134L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624101
UNIF2FC136L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01615701
UNIF2FC141L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624101
UNIF2FC150L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01608601
UNIF2FC161L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01713401
UNIF2FC162L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01624710
UNIF2FC1690L1 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01603401
UNIF2FC172L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607401
UNIF2FC181L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01603701
UNIF2FC194L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01619601
UNIF2FC195L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2FC196L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2FC66L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01612901
UNIF2IE020L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2IE031L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614901
UNIF2IE032L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614901
UNIF2IE034L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2IE048L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614601
UNIF2IE048L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01614601
UNIF2IE050L00 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF2IE050L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF2IE050L03 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01624601
UNIF2IE053L00 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF2IE053L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF2IE053L03 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624603
UNIF2IE056L03 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01618802
UNIF2NI022L02 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01612901
UNIF2NI024L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2NI025L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2NI026L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2NI029L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01611401
UNIF2NI041L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L02 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L03 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L04 | M4b | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L05 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L06 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI041L07 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF2NI043L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01616801
UNIF2NI044L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01620801
UNIF2NI045L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01621801
UNIF2NI046L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01611201
UNIF2NI051L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01601801
UNIF2NI091L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01616801
UNIF2NI093L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF2NI094L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01612901
UNIF2TA131L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607401
UNIF2TA147L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01624601
UNIF2TA154L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607801
UNIF2TA178L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01603701
UNIF3FB157L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF3NI021L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF3NI028L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01612901
UNIF3NI089L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF4FA063L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01606001
UNIF4FA149L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01713301
UNIF4FB054L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01611401
UNIF4FB060L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01611701
UNIF4FB090L01 | M6 | KTM01-P1-a003 | AG01607901
UNIF4FB127L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF4FB130L01 | M4a | KTM01-P1-a003 | AG01602401
UNIF4FB137L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01616801
UNIF4FB140L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01624601
UNIF4FB144L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01601801
UNIF4FB146L01 | M4c | KTM01-P1-b004 | AG01607901
UNIF4FB148L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01602401
UNIF4FB155L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01621801
UNIF4RM023L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01624101
UNIF4RM030L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01606001
UNIF4RM033L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01607901
UNIF4RM035L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01601001
UNIF4RM047L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01613301
UNIF4RM049L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01621801
UNIF4RM052L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01602401
UNIF4RM088L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01620801
UNIF4RM090L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01602401
UNIF5RM036L01 | M4a | KTM01-P1-b004 | AG01608601
UNIF5RM040L01 | M6 | KTM01-P1-b004 | AG01713401
UNIFNDB192L01 | M5 | KTM01-P1-b004
UNISTRABALT01 | M2 | KTM08-P3-a036