## PDI 2018-22 U.ATO AGGIORNATO
Programma Interventi S.I.I.
CODICE GESTORE | COMUNI INTERESSATI | SEGMENTO IDRICO | ID INTERVENTO | DENOMINAZIONE INTERVENTO | DESCRIZIONE INTERVENTO | Importo Totale Opera € | Importo finanziato con altre fonti € | IMPORTO INSERITO IN TARIFFA S.I.I. € | TEMPISTICA
UNIACQUE | Adrara San Rocco | Acquedotto | UNI | Potenziamento serbatoio Duseone | Ampliamento serbatoio comunale da 230 mc a 500/600 mc per far fronte ai consumi in periodo estivo | 370000 | 0 | 288600 | 2022
UNIACQUE | Albano Sant'Alessandro | Fognatura | UNI | Estensione fognatura fuori agglomerato via Sant'Alessandro | Realizzazione nuova rete a servizio della residenza "Il Boschetto" e delle abitazioni lungo la via Sant'Alessandro | 120000 | 0 | 93600 | 2020
UNIACQUE | Albino | Acquedotto | UNI | Estensione acquedotto per collegamento tra serbatoi Rovaro e Molinello | Realizzazione nuova rete per il potenziamento dell'approvigionamento idrico zona oltre Serio | 180000 | 0 | 140400 | 2022
UNIACQUE | Algua | Fognatura | UNI | Collettamento o trattamento 8 TND - Priorità 2 | Collettamento o trattamento TND 2-4-5-6-7-8-18new-19new | 805000 | 0 | 627900 | 2021
UNIACQUE | Almè | Fognatura | UNI | Estensione fognatura in agglomerato nei pressi di via Iseni per eliminazione scarichi privati nel Torrente Rino tombinato | Realizzazione di tubazione aperta da appendere al tombotto o alternativa soluzione di collettamento | 110000 | 0 | 85800 | 2022
UNIACQUE | Almenno San Salvatore | Acquedotto | UNI | Rifacimento serbatoio Barlino | Rifacimento del serbatoio Barlino in comune di Almenno S.Salvatore: impermeabilizzazione interna vasche, esterna copertura. | 200000 | 0 | 156000 | 2022
UNIACQUE | Almenno San Salvatore | Fognatura | UNI | Potenziamento fognatura di via Romanelle, Sizzi e altre | Rifacimento e potenziamento collettore fognatura di via Romanelle, Sizzi e altre Tubazioni DN 800 L=100 m - DN 1000 L=150 m | 160000 | 0 | 124800 | 2022
UNIACQUE | Alzano Lombardo | Acquedotto | UNI | Rifacimento serbatoio Casello | Rifacimento del serbatoio Casello in comune di Alzano Lombardo: impermeabilizzazione vasche e parte idraulica interna | 200000 | 0 | 156000 | 2019
UNIACQUE | Antegnate | Fognatura | UNI | Rifacimento fognatura di via Manzoni | Rifacimento della fognatura di via Manzoni | 200000 | 0 | 156000 | 2021
UNIACQUE | Ardesio | Fognatura | UNI | Collettamento o trattamento di 6 TND - Priorità 2 | Collettamento o trattamento TND S16, 17, 18, 19, 20, 21: Valcanale - Bani, Rizzoli, Marinoni, Barenzini | 360000 | 0 | 280800 | 2019
UNIACQUE | Azzano San Paolo | Acquedotto | UNI | Realizzazione nuove reti adduttrici | Realizzazione di nuova rete adduttrice per il potenziamento del servizio al comune di Azzano S. Paolo (3 km DN250) | 600000 | 0 | 468000 | 2022
UNIACQUE | Bagnatica | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete adduttrice in via Papa Giovanni XXIII | Rifacimento rete adduttrice in via Papa Giovanni XXIII in acciaio DN 150 per circa 1000ml | 500000 | 0 | 390000 | 2022
UNIACQUE | Bedulita | Acquedotto | UNI | Rifacimento tratto di acquedotto Capietrobelli-Cazenerino | Rifacimento tratto di acquedotto Capietrobelli-Cazenerino e costruzione tratto di fognatura | 254700 | 0 | 198666 | 2022
UNIACQUE | Berbenno | Acquedotto | UNI | Potenziamento serbatoio Vittoriale | Ampliamento capacità di stoccaggio acqua del serbatoio esistente denominato "Vittoriale" dagli attuali mc. 140 ai futuri mc. 400 al fine di consentire l'accumulo di acqua potabile proveniente dalle Sorgenti Gemelle | 250000 | 0 | 195000 | 2019
UNIACQUE | Bergamo | Acquedotto | UNI | Rifacimento serbatoio Sant'Agostino | Rifacimento del serbatoio di Sant'Agostino: risanamento vasche, rifacimento copertura e pareti esterne | 350000 | 0 | 273000 | 2019
UNIACQUE | Bergamo | Acquedotto | UNI | Rifacimento serbatoio Bastia | Rifacimento del serbatoio Bastia: risanamento vasche, rifacimento copertura e pareti esterne | 300000 | 0 | 234000 | 2019
UNIACQUE | Bergamo (depuratore) | Depurazione | UNI | Adeguamento impianto di depurazione |  | 3200000 | 0 | 2496000 | 2019
UNIACQUE | Bergamo (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 6000000 | 0 | 4680000 | 2020
UNIACQUE | Bergamo (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 7000000 | 0 | 5460000 | 2021
UNIACQUE | Bergamo (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 5600000 | 0 | 4368000 | 2022
UNIACQUE | Bianzano | Acquedotto | UNI | Potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio Forcella e Forcellino sino alla Strada del Vento | Intervento connesso ad AT1-2-3. Linea alta 880m DE110 PE100; linea bassa 1210m DE125 PE100 e 480m DE110 PE 100 | 619200 | 0 | 482976 | 2022
UNIACQUE | Bianzano | Acquedotto | UNI | Potenziamento condotta premente da sorgente Maddalena a serbatoio Forcella | Ristrutturazione bacino di sollevamento e tubazione premente con cavidotto DN 110 lunghezza 1800 m | 420000 | 0 | 327600 | 2019
UNIACQUE | Bianzano | Acquedotto | UNI | Estensione acquedotto con nuovo collegamento sorgente Mora (Cene) - sorgente Maddalena | Realizzazione nuova rete. 860m DN 110 Ghisa con pompaggio verso il serbatoio | 256800 | 0 | 200304 | 2019
UNIACQUE | Blello | Acquedotto | UNI | Ottimizzazione rete acquedotto | Ottimizzazione rete acquedotto | 120000 | 0 | 93600 | 2019
UNIACQUE | Bolgare | Fognatura | UNI | Potenziamento fognatura nell'attraversamento del fiume Cherio prima della stazione di sollevamento | Potenziamento fognatura sostituendo il tubo esistente dn 300 con nuova tubazione adeguata a convogliare almeno 750 l/ab/giorno. Rivedere profondita' tubazione previa verifica compatibilita' quote con stazione di sollevamento a valle | 150000 | 0 | 117000 | 2019
UNIACQUE | Castelli Calepio | Acquedotto | UNI | Realizzazione nuovo pozzo per potenziamento del rifornimento idrico dei Comuni della Val Calepio mediante la realizzazione di un nuovo pozzo | Trivellazione nuovo pozzo a Castelli Calepio e collegamenti | 555000 | 0 | 432900 | 2022
UNIACQUE | Cenate Sopra | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto località Corna, vie Bassetti e Moioli | Rifacimento acquedotto località Corna, vie Bassetti e Moioli per una lunghezza complessiva di ml 900 | 115000 | 0 | 89700 | 2019
UNIACQUE | Cene | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete di adduzione e distribuzione Valle Rossa | Sostituzione tratti di tubazioni di adduzione e distribuzione dal serbatoio Motta alla sorgente Mora | 190000 | 0 | 148200 | 2019
UNIACQUE | Cerete | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto di via Locatelli | Rifacimento rete di via Locatelli | 130000 | 0 | 101400 | 2022
UNIACQUE | Chiuduno | Fognatura | UNI | Estensione fognatura in agglomerato per dismissione del depuratore di via Sturzo e collettamento al depuratore di via Mulino | Estensione fognatura in agglomerato per dismissione del depuratore di via Sturzo e collettamento al depuratore di via Mulino | 230000 | 0 | 179400 | 2022
UNIACQUE | Cividate al Piano | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto in varie vie del centro storico | Rifacimento acquedotto in varie vie del centro storico: vie Ospedale, San Rocco, Trieste, San Nicolò. Intervento da realizzarsi contestualmente al rifacimento della fognatura. | 400000 | 0 | 312000 | 2022
UNIACQUE | Cividate al Piano | Depurazione | UNI | Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione comunale | Adeguamento e potenziamento biologico e idraulico impianto di depurazione comunale | 400000 | 0 | 312000 | 2020
UNIACQUE | Cividate al Piano | Fognatura | UNI | Rifacimento fognatura in varie vie del centro storico | Rifacimento fognatura in varie vie del centro storico: vie Ospedale, San Rocco, Trieste, San Nicolò. Intervento da realizzarsi contestualmente al rifacimento dell'acquedotto. | 600000 | 0 | 468000 | 2022
UNIACQUE | Clusone | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete adduzione da sorgente Nasolino a serbatoio Chiesa | Rifacimento adduzione da sorgente Nasolino a serbatoio Chiesa. Lunghezza 4600 m, DN 125 mm in acciaio | 828000 | 0 | 645840 | 2020
UNIACQUE | Clusone | Acquedotto | UNI | Potenziamento acquedotto comunale da serbatoio Fiorine a Via Belvedere | Potenziamento acquedotto comunale da serbatoio Fiorine a Via Belvedere ml 1600, DN 140 mm | 288000 | 0 | 224640 | 2022
UNIACQUE | Colere | Fognatura | UNI | Trattamento 1 TND (Cantoniera della Presolana) - Priorità 2 | Trattamento TND S14 (Cantoniera della Presolana) | 60000 | 0 | 46800 | 2020
UNIACQUE | Cologno al Serio | Fognatura | UNI | Rifacimento fognatura in Via del Maglio per l'eliminazione acque parassite | Rifacimento fognatura in Via del Maglio per l'eliminazione acque parassite | 550000 | 0 | 429000 | 2022
UNIACQUE | Colzate | Fognatura | UNI | Collettamento 1 TND (Rio Pisonda) - Priorità 1 | Collettamento TND Rio Pisonda - Priorità 1 | 63000 | 0 | 49140 | 2018
UNIACQUE | Cortenuova | Fognatura | UNI | Potenziamento fognatura da stazione sollevamento loc. Galeazze al depuratore | Potenziamento fognatura da stazione sollevamento loc. Galeazze al depuratore per risolvere i problemi di sovraccarico idraulico | 200000 | 0 | 156000 | 2019
UNIACQUE | Costa Valle Imagna | Fognatura | UNI | Realizzazione nuova fognatura da loc. Valpagna a loc. Fosso Rale per eliminare commistione con valletta del reticolo idrico | Realizzazione nuova fognatura da loc. Valpagna a loc. Fosso Rale per eliminare commistione con valletta del reticolo idrico | 120000 | 0 | 93600 | 2022
UNIACQUE | Costa Volpino | Fognatura | UNI | Estensione fognatura in agglomerato per razionalizzazione della stessa in via Nazionale | Realizzazione nuova rete per eliminazione della stazione di sollevamento in zona ristorante Franini e collegamento alla fognatura essistente nei pressi della rotatoria di via Nazionale | 200000 | 0 | 156000 | 2020
UNIACQUE | Covo | Depurazione | UNI | Adeguamento sezione denitrificazione e sedimentazione | Adeguamento sezione denitrificazione e sedimentazione | 400000 | 0 | 312000 | 2020
UNIACQUE | Endine Gaiano | Acquedotto | UNI | Spostamento Acquedotto dei Laghi in località Cantamesse | Spostamento Acquedotto dei Laghi in località Cantamesse | 500000 | 0 | 390000 | 2019
UNIACQUE | Endine Gaiano | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto (110 PEAD) e fognatura (500 gres) in via Repubblica Alta (da PL Girù in direzione Bergamo). Circa 300m. | Rifacimento acquedotto (110 PEAD) e fognatura (500 gres) in via Repubblica Alta (da PL Girù in direzione Bergamo). Circa 300m. | 120000 | 0 | 93600 | 2020
UNIACQUE | Endine Gaiano | Fognatura | UNI | Rifacimento tubazione premente da stazione di sollevamento in loc. Pertegalli a nuova rotatoria Piangaiano | Rifacimento tubazione premente da stazione di sollevamento in loc. Pertegalli a nuova rotatoria Piangaiano | 260000 | 0 | 202800 | 2019
UNIACQUE | Endine Gaiano | Fognatura | UNI | Rifacimento collettore sovracomunale e fognatura loc. Cantamesse | Rifacimento collettore sovracomunale e fognatura loc. Cantamesse | 200000 | 0 | 156000 | 2019
UNIACQUE | Fara Olivana con Sola | Acquedotto | UNI | Potenziamento della rete adduttrice da Fara a Sola | Potenziamento dell'adduttrice da Fara a Sola con DN 150 per sopperire alle carenze d'acqua a Sola e Isso | 400000 | 0 | 312000 | 2020
UNIACQUE | Fonteno | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete di adduzione da sorgente Grioni a serbatoio Ponte | Ristrutturazione tubazione DN 100 in ghisa sferoidale/acciaio per una lunghezza di ml 2000 | 438000 | 0 | 341640 | 2021
UNIACQUE | Foresto Sparso | Acquedotto | UNI | Potenziamento rete adduttrice da serbatoio Clos in Borgo di Terzo a Serbatoio Casino | Realizzazione di ml 2500 tubazione in acciaio/ghisa DN 150 con cavidotto per telecontrollo e sistema di sfiati | 720000 | 0 | 561600 | 2019
UNIACQUE | Foresto Sparso | Acquedotto | UNI | Potenziamento serbatoio Casino | Potenziamento serbatoio Casino per un volume di 600 mc. | 350000 | 0 | 273000 | 2019
UNIACQUE | Foresto Sparso | Acquedotto | UNI | Potenziamento e ristrutturazione rete di distribuzione in via Tremellini (S.P. n°81) | Realizzazione ml 1500 tubazioni in PEAD F 140 PN 25 con rifacimento degli allacciamenti d'utenza fino alla proprietà privata. | 320000 | 0 | 249600 | 2020
UNIACQUE | Gandino | Fognatura | UNI | Interventi di separazione del reticolo idrico dalla fognatura comunale | Interventi di separazione del reticolo idrico dalla fognatura comunale | 500000 | 0 | 390000 | 2020
UNIACQUE | Gazzaniga | Fognatura | UNI | Eliminazione delle acque parassite dalla fognatura comunale | Eliminazione degli apporti di acque bianche (commistione reticolo minore e fognatura) che comportano un sovraccarico della rete fognaria comunale e del collettore consortile afferente al depuratore intercomunale di Ranica | 400000 | 0 | 312000 | 2021
UNIACQUE | Ghisalba | Acquedotto | UNI | Rifacimento impermeabilizzazione interna serbatoio Ghisalba | Rifacimento impermeabilizzazione interna serbatoio Ghisalba | 500000 | 0 | 390000 | 2020
UNIACQUE | Ghisalba | Acquedotto | UNI | Realizzazione nuovo pozzo | Realizzazione di un nuovo pozzo per potenziamento del campo pozzi esistente | 300000 | 0 | 234000 | 2020
UNIACQUE | Gorlago | Fognatura | UNI | Potenziamento canale scolmatore via Montecchi | Potenziamento tubazione esistente sottodimensionata | 200000 | 0 | 156000 | 2019
UNIACQUE | Gorno | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete di adduzione da serbatoio Basello a serbatoio Peroli | Rifacimento rete di adduzione da serbatoio Basello a serbatoio Peroli | 230000 | 0 | 179400 | 2021
UNIACQUE | Gorno | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete di adduzione Riso Fanciulli | Sostituzione rete di adduzione Riso Fanciulli fino al serbatoio Peroli | 180000 | 0 | 140400 | 2021
UNIACQUE | Gorno | Fognatura | UNI | Collettamento o trattamento 6 TND - Priorità 1 e 2 | Collettamento o trattamento TND T6-10-11 (11a e 11b)-12-14-16 | 516000 | 0 | 402480 | 2022
UNIACQUE | Grassobbio | Acquedotto | UNI | Potenziamento acquedotto via dei Pascoli da Grassobbio a Capannelle di Zanica | Potenziamento acquedotto via dei Pascoli da Grassobbio a Capannelle di Zanica | 400000 | 0 | 312000 | 2019
UNIACQUE | Grassobbio | Fognatura | UNI | Estensione fognatura mediante realizzazione del collettore Urgnano (Basella) - Grassobbio | Realizzazione del 2° lotto del nuovo collettore consortile Grassobbio - Urgnano: tratto da depuratore di Grassobbio ad esistente collettore in Urgnano | 400000 | 0 | 312000 | 2018
[6 empty] | 1600000 | 0 | 1248000 | 2019
UNIACQUE | Grassobbio | Fognatura | UNI | Realizzazione nuovo sfioratore in Via per Azzano | Realizzazione di sfioratore con recapito in roggia Morlino Nuvolo | 150000 | 0 | 117000 | 2019
UNIACQUE | Gromo | Fognatura | UNI | Collettamento 2 TND (Spiazzi) - Priorità 2 | Collettamento TND 2 - 3 (Spiazzi) | 180000 | 0 | 140400 | 2019
UNIACQUE | Leffe | Acquedotto | UNI | Estensione acquedotto per collegamento serbatoio Monte Beio / Bacino Cler | Realizzazione rete di collegamento tra il serbatoio Monte Beio ed il serbatoio Cler per circa 600 ml | 150000 | 0 | 117000 | 2020
UNIACQUE | Leffe | Fognatura | UNI | Rifacimento e spostamento fognatura nei torrenti Rino e Romna | Rifacimento e spostamento fognatura nei torrenti Rino e Romna | 300000 | 0 | 234000 | 2020
UNIACQUE | Martinengo | Fognatura | UNI | Potenziamento tratto di fognatura in via Molino Nuovo - 2° lotto | Potenziamento tratto di fognatura in via Molino Nuovo - 2° lotto | 310000 | 0 | 241800 | 2019
UNIACQUE | Oneta | Fognatura | UNI | Collettamento o trattamento 9 TND - Priorità 2 | Collettamento o trattamento TND 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19 | 599200 | 0 | 467376 | 2020
UNIACQUE | Onore | Depurazione | UNI | Realizzazione vasca di denitrificazione | Realizzazione vasca di denitrificazione | 500000 | 0 | 390000 | 2018
UNIACQUE | Osio Sopra | Fognatura | UNI | Potenziamento fognatura centro storico per risoluzione insufficienza idraulica. Primo lotto. | Installazione nuova stazione di sollevamento in via Maccarini | 76500 | 0 | 59670 | 2021
UNIACQUE | Peia | Acquedotto | UNI | Realizzazione nuovo serbatoio in località Peia Alta/ ampliamento serbatoio Galutello | Realizzazione nuovo serbatoio in località Peia Alta/ ampliamento serbatoio Galutello | 400000 | 0 | 312000 | 2021
UNIACQUE | Piario | Fognatura | UNI | Potenziamento fognatura sulla pista ciclabile al di sotto di via Mons. Speranza | Potenziamento fognatura sulla pista ciclabile al di sotto di via Mons. Speranza per risoluzione insufficienza idraulica | 130000 | 0 | 101400 | 2020
UNIACQUE | Ponte Nossa (depuratore) | Depurazione | UNI | Realizzazione opere di collettamento e depurazione a servizio della media e alta valle seriana | Realizzazione opere di collettamento e depurazione a servizio della media e alta valle seriana | 500000 | 0 | 390000 | 2019
UNIACQUE | Ponte Nossa (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 3200000 | 0 | 2496000 | 2020
UNIACQUE | Ponte Nossa (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 3200000 | 0 | 2496000 | 2021
UNIACQUE | Ponte Nossa (depuratore) | Depurazione | UNI |  |  | 3200000 | 0 | 2496000 | 2022
UNIACQUE | Pradalunga | Acquedotto | UNI | Rifacimento rete adduzione al serbatoio Vassalli | Rifacimento rete adduzione al serbatoio Vassalli | 600000 | 0 | 468000 | 2022
UNIACQUE | Premolo | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto Via A. Moro e adduttrice da Nossana | Rifacimento acquedotto Via A. Moro e adduttrice da Nossana | 227500 | 0 | 177450 | 2021
UNIACQUE | Ranica | Fognatura | UNI | Potenziamento della fognatura di via Chignola Alta | Potenziamento della fognatura di via Chignola Alta per risoluzione insufficienza idraulica: ø630 per L=270m | 210000 | 0 | 163800 | 2021
UNIACQUE | Scanzorosciate | Fognatura | UNI | Collettamento 2 TND - Priorità 1 | Collettamento TND via Monte Sabotino e via Monte San Michele | 110400 | 0 | 86112 | 2018
UNIACQUE | Schilpario | Fognatura | UNI | Trattamento 1 TND (Pradella) - Priorità 2 | Trattamento TND S1 (loc. Pradella) | 60000 | 0 | 46800 | 2019
UNIACQUE | Songavazzo | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto via Vittorio Veneto | Rifacimento acquedotto via Vittorio Veneto per 1500 ml | 240000 | 0 | 187200 | 2022
UNIACQUE | Sovere | Acquedotto | UNI | Spostamento Acquedotto dei Laghi in comune di Sovere | Deviazione tracciato Acquedotto dei Laghi in comune di Sovere per un tratto di 2000 m tubo in ghisa diametro 700 m | 1600000 | 0 | 1248000 | 2021
UNIACQUE | Sovere | Acquedotto | UNI | Rifacimento tratto di attraversamento Acquedotto dei Laghi nel Torrente Borlezza | Rifacimento tratto di attraversamento Acquedotto dei Laghi nel Torrente Borlezza | 150000 | 0 | 117000 | 2019
UNIACQUE | Sovere | Acquedotto | UNI | Rifacimento acquedotto da valle Matti a stazione del sollevamento Acquedotto dei laghi | Realizzazione ml 650 tubazione in PEAD F 110 | 130000 | 0 | 101400 | 2022
UNIACQUE | Taleggio | Fognatura | UNI | Tratttamento di TND (Peghera) - Priorità 2 | Tratttamento di TND S13 Peghera Pianfrino e T12 Peghera potenziamento fossa (Asturi) | 365000 | 0 | 284700 | 2019
| Taleggio | Acquedotto | UNI | Acquedotto loc. Bonetto e Capofoppa | Acquedotto loc. Bonetto e Capofoppa | 300000 | 0 | 261300 | 2019
UNIACQUE | Val Brembilla (Brembilla) | Fognatura | UNI | Collettamento 1 TND (Castignola) - Priorità 2 | Collettamento TND S36 (loc. Castignola) | 138000 | 0 | 107640 | 2021
UNIACQUE | Val Brembilla (Brembilla) | Fognatura | UNI | Estensione fognatura in agglomerato via Quarenghi | Estensione fognatura in agglomerato via Quarenghi 350 m | 126000 | 0 | 98280 | 2019
UNIACQUE | Vilminore di Scalve | Fognatura | UNI | Estensione fognatura per collettamento Vilminore capoluogo al collettore di Valle | Allaccio terminali Vilminore al collettore di Valle | 400000 | 0 | 312000 | 2018
[6 empty] | 600000 |  | 468000 | 2019
UNIACQUE | Vilminore di Scalve | Fognatura | UNI | Collettamento/trattamento 3 TND - Priorità 2 | Collettamento/trattamento TND T1 (Nona) -2 (Teveno) -3 (Bueggio) | 753000 | 0 | 587340 | 2019
UNIACQUE | Zogno | Depurazione | UNI | Potenziamento impianto di depurazione per adeguamento al nuovo carico per i nuovi collettamenti effettuati | Potenziamento impianto di depurazione per adeguamento al nuovo carico per i nuovi collettamenti effettuati | 2500000 | 0 | 1950000 | 2019
UNIACQUE | Comuni diversi | Fognatura | UNI | Collettamento Orio al Serio al depuratore di Cologno al Serio - 2° lotto: Azzano San Paolo Zanica | Potenziamento della rete esistente per adeguarla alle nuove portate in arrivo da Orio al Serio e dal Polo del Lusso di Azzano. L=1800m | 500000 | 0 | 390000 | 2019
UNIACQUE | Comuni diversi | Acquedotto | UNI | Estensione acquedotto per collegamento tra il comune di Albano San Alessandro ed il comune di San Paolo d'Argon | Estensione rete per collegamento tra il comune di Albano San Alessandro ed il comune di San Paolo d'Argon | 290000 | 0 | 226200 | 2019
UNIACQUE | Comuni diversi | Depurazione | UNI | Completamento rete di collettamento Songavazzo ed impianto di depurazione intercomunale di Cerete | Completamento rete di collettamento Songavazzo ed impianto di depurazione intercomunale di Cerete | 2570000 | 0 | 2004600 | 2021
UNIACQUE | Comuni diversi | Depurazione | UNI | Completamento e adeguamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue dei comuni di Rovetta e Fino del monte 1° e 2° lotto | Dismissione impianto di Fino del Monte, collettamento reflui all'impianto di Rovetta e potenziamento impianto di Rovetta | 2000000 | 0 | 1298700 | 2022
UNIACQUE | Comuni diversi | Acquedotto | UNI | Rimozione tubazioni acquedotto in fibrocemento | Competenza 2020 | 300000 | 0 | 234000 | 2020
UNIACQUE | Comuni diversi | Acquedotto | UNI | Rimozione tubazioni acquedotto in fibrocemento | Competenza 2021 | 300000 | 0 | 234000 | 2021
UNIACQUE | Comuni diversi | Acquedotto | UNI | Rimozione tubazioni acquedotto in fibrocemento | Competenza 2022 | 600000 | 0 | 468000 | 2022
| Villa d'Ogna | Fognatura | UNIF2FC124L01 | Collettore Villa d'Ogna - Ponte Nossa | Collettore Villa d'Ogna - Ponte Nossa | 920000 |  | 717600 | 2018
| Taleggio | Depurazione | UNID2DB129L01 | Adeguamento fossa Imhoff T6 Sottochiesa Mulino | Adeguamento fossa Imhoff T6 Sottochiesa Mulino | 600000 |  | 468000 | 2018
| San Giovanni Bianco | Fognatura | UNIF2FC125L01 | Estensione rete fognaria lungo il fiume Brembo | Estensione rete fognaria lungo il fiume Brembo | 100000 |  | 78000 | 2018
[6 empty] | 175700 |  | 137046 | 2019
| Seriate | Fognatura | UNIF2FC126L01 | Estensione rete fognaria fuori agglomerato Via Rovereto | Estensione rete fognaria fuori agglomerato Via Rovereto | 170000 |  | 132600 | 2018
| Alzano Lombardo | Fognatura | UNIF4FB127L01 | Realizzazione rete fognaria centro storico | Realizzazione rete fognaria centro storico | 100000 |  | 78000 | 2018
[6 empty] | 300000 |  | 234000 | 2019
| Adrara San Martino | Fognatura | UNIF1TA128L02 | Collettamento terminali non depurati lotti 2 e 3 | Collettamento terminali non depurati lotti 2 e 3 | 1039200 |  | 810576 | 2018
| Adrara San Martino | Fognatura | UNIF1TA128L03 | Collettamento terminali non depurati lotto 4 | Collettamento terminali non depurati lotto 4 | 100000 |  | 78000 | 2018
[6 empty] | 530000 |  | 413400 | 2019
| Bergamo | Fognatura | UNIF4FB130L01 | Adeguamento fognatura Via Buratti | Adeguamento fognatura Via Buratti | 459615 |  | 358499.7 | 2020
| Caprino | Fognatura | UNIF2TA131L01 | Collettamento TND agglomerato "Cisano Bergamasco" comune di nuova acquisizione | Collettamento TND agglomerato "Cisano Bergamasco" comune di nuova acquisizione | 500000 |  | 390000 | 2018
| Castione della Presolana | Fognatura | UNIF2FC132L01 | Estensione rete fognatura Via Pascoli | Estensione rete fognatura Via Pascoli | 279636 |  | 218116.08 | 2020
| Curno | Fognatura | UNIF2FC133L01 | Realizzazione tratto di collettore da Via Gandhi a Via Jotti | Realizzazione tratto di collettore da Via Gandhi a Via Jotti | 360000 |  | 280800 | 2018
| Gandellino | Fognatura | UNIF2FC134L01 | Potenziamento fognatura comune di nuova acquisizione | Potenziamento fognatura comune di nuova acquisizione | 180000 |  | 140400 | 2018
| Martinengo (depuratore) | Depurazione | UNID2DB135L01 | Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 | Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 | 1055785 |  | 823512.3 | 2020
| Palosco | Fognatura | UNIF2FC136L01 | Estensione rete fognatura Via Torre Passere | Estensione rete fognatura Via Torre Passere | 144000 |  | 112320 | 2020
| Parre | Fognatura | UNIF4FB137L01 | Adeguamento fognatura Via Quinta Valle e Via Cossali | Adeguamento fognatura Via Quinta Valle e Via Cossali | 120000 |  | 93600 | 2020
| Ponte Nossa | Acquedotto | UNIA3AB138L01 | Sistemazione di misura sorgente Nossana | Sistemazione di misura sorgente Nossana | 150000 |  | 117000 | 2018
| Treviolo | Fognatura | UNIF2FC139L01 | Realizzazione fognatura acque nere Via fratelli Bandiera | Realizzazione fognatura acque nere Via fratelli Bandiera | 216855 |  | 169146.9 | 2020
| Val Serina | Fognatura | UNIF4FB140L01 | Adeguamento fognatura e acquedotto località Ambria | Adeguamento fognatura e acquedotto località Ambria | 383248 |  | 298933.44 | 2018
| Valbondione | Fognatura | UNIF2FC141L01 | Potenziamento fognatura comune di nuova acquisizione | Potenziamento fognatura comune di nuova acquisizione | 120000 |  | 93600 | 2018
| Valbrembo (depuratore) | Depurazione | UNID2DB142L01 | Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 | Adeguamento impianto di depurazione - lotto 2 | 1168179 |  | 911179.62 | 2020
| Taleggio | Depurazione | UNID3TA143L01 | Realizzazione fosse Imhoff per i terminali T1-Grasso e T3-Pizzino | Realizzazione fosse Imhoff per i terminali T1-Grasso e T3-Pizzino | 372953 |  | 290903.34 | 2018
| Scanzorosciate | Fognatura | UNIF4FB144L01 | Rifacimento di un tratto di collettore in Via Montenegrone | Rifacimento di un tratto di collettore in Via Montenegrone nei pressi dell'incrocio con Via Serradesca con posa lungo un nuovo percorso e spostamento della cameretta di sfioro |  |  | 100000 | 2018
| Treviolo | Fognatura | UNIF4FB145L01 | Rifacimento e potenziamento del collettore fognario di Via Papa Giovanni XXIII – Via delle Gazze | Rifacimento e potenziamento del collettore fognario di Via Papa Giovanni XXIII - Via delle Gazze con posa lungo un nuovo percorso |  |  | 550000 | 2018
| Urgnano | Fognatura | UNIF4FB146L01 | Realizzazione del trattamento di grigliatura delle acque derivanti dagli scolmatori di piena S8 e S2 | Realizzazione del trattamento di grigliatura delle acque derivanti dagli scolmatori di piena denominati S8 e S2 della rete fognaria del comune di Urgnano |  |  | 200000 | 2018
[5 empty] | TOTALE PIANO 2018/22 |  |  | 62781587.38
[7 empty] | 2018 | 5973664.78
[7 empty] | 2019 | 14169870
[7 empty] | 2020 | 14251590.6
[7 empty] | 2021 | 14020500
[7 empty] | 2022 | 14365962
VALORI da PDI 2 approvati
[7 empty] | 2018 | 11860056
[7 empty] | 2019 | 11839620
[7 empty] | 2020 | 11858496
[7 empty] | 2021 | 11797500
[7 empty] | 2022 | 11144328